## 永安市2021年新增纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项
附件1
永安市2021年新增纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
项目 类别 | 填报 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目 地点 | 实施 单位 | 主管 单位 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 巩固拓展机制 | 备注
产业发展 | 安砂镇 | 1 | 2021年水南村扶贫大棚修复项目 | 生产基地项目 | 2021.11 | 2022.1 | 水南扶贫果蔬大棚被暴风雨吹毁面积约7亩的修缮 | 修缮 | 水南村 | 水南村 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 16 | 用于乡村振兴、增加村集体和农民收入 | 带动发展产业
产业发展 | 大湖镇 | 2 | 大湖镇大湖片区研学基地项目 | 生产基地项目 | 2021.11 | 2022.06 | 将旧大湖中心幼儿园改建成研学基地，可设2间大的多功能教室和30间左右宿舍。 | 新建 | 大湖镇坑源村 | 大湖镇坑源村 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 通过建立一集教育、培训、住宿为一体的综合性研学基地，不断完善乡村旅游配套设施，带动村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 小陶镇 | 3 | 2021年小陶镇五一村北美冬青（特种苗木）建设基地项目 | 生产基地项目 | 2021.11 | 2021.12 | 新建一个2亩的设施农业大棚，培育苗木及采购相关配套设施 | 新建 | 五一村 | 五一村 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 通过发展产业，实现省级乡村振兴试点村村财增收 | 产业发展带动
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 1 | 2021年永安市革命遗址保护利用项目 | 农村公共服务 | 2021.1 | 2021.12 | 洪田镇红一军团驻扎旧址、北上抗日先遣队驻扎旧址保护利用，罗坊乡红四军驻扎旧址保护利用 | 新建 | 洪田镇、罗坊乡 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 推进革命遗址保护利用工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2 | 三明市苏区调研办实事项目 | 农村公共服务 | 2020.1 | 2021.3 | 建设楼墩、岩前合用水源一处，建造10立方米过滤池、10立方米沉淀池、30立方米蓄水池各一个铺设总管道管网约1700米 | 新建 | 安砂镇青村村 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政资金 | 10 | 补齐老区村基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 3 | 2021年老区乡村振兴项目 | 农村公共服务 | 2021.1 | 2021.12 | 槐甫村饮用水提升改造工程、内炉村浮流溪至杉林后公路改建工程 | 新建 | 青水畲族乡槐甫村、西洋镇内炉村 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政资金 | 20 | 补齐老区村基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 安砂镇 | 4 | 2021年安砂镇安砂村人居环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2021.11 | 2022.4 | 新建停车场及配套设施，大小车大约11个车位，仿古砖城墙大约150米。 | 新建 | 安砂村 | 安砂村 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 用于乡村振兴、增加村集体和农民收入、整治村容村貌、改善农村基础设施和公共服务等民生项目 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇洋尾村 | 5 | 2021年槐南镇洋尾村人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 2021.11 | 2022.01 | 洋尾村711县道连接线两旁绿化200米、建设周边围墙300米；绿化村口荒地300平米；建设河边护栏700米 | 新建 | 洋尾村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金 | 51 | 补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 6 | 2021年槐南镇洋头村饮水工程项目 | 农村基础设施 | 2021.12 | 2022.07 | 挖一个水井，建设一个蓄水池及2500米管道 | 新建 | 洋头村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善乡村振兴试点示范村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 7 | 2021年青水畲族乡龙吴村乡村振兴综合文化楼建设项目 | 农村公共服务 | 2021.01 | 2021.06 | 配套综合文化楼基础设施建设 | 新建 | 龙吴村 | 龙吴村村民委员会 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 183 | 改善省级乡村振兴试点村村容村貌，推动乡村振兴工作 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西街道 | 8 | 2021年燕西街道上吉山村路灯工程项目 | 农村基础设施 | 2021.01 | 2022.04 | 建太阳路灯1.2公里（80盏） | 新建 | 燕西上吉山村 | 燕西上吉山村 | 燕西街道 | 财政资金与自筹资金 | 28.8 | 改善乡村振兴示范线沿线村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 9 | 2021年曹远镇霞鹤村基础设施建设 | 农村基础设施建设 | 2021.12 | 2022.2 | 100米3.5米道路括宽至6米黑色路面及路灯改造 | 新建 | 霞鹤村 | 霞鹤村村委会 | 曹远镇 | 财政资金与自筹资金 | 21 | 改善省级乡村振兴试点村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 10 | 2021年贡川镇集凤村人居环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2021.6 | 2021.12 | 贡堡广场亮化工程、禾鳝巷修复及综合管网改造工程、龙凤路（禾鳝巷--村部段）自来水提升工程 | 新建 | 贡川镇集凤村 | 贡川镇集凤村 | 贡川镇集凤村 | 财政资金与自筹资金 | 42 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 11 | 2021年上石村水甲线太阳能路灯建设工程建设项目 | 农村基础设施 | 2021.12 | 2022.12 | 建设太阳能路灯40盏 | 新建 | 上石村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善乡村振兴试点示范村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 12 | 2021年洪田镇马洪村红军标语博物馆沿线环境整治项目 | 人居环境整治 | 2021.1 | 2021.12 | 马洪桥头停车场1个，约400平方米； 桥头公厕1个 | 新建 | 马洪村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设 行动 | 燕北街道 | 13 | 2021年燕北街道西坑村人居环境整治提升项目 | 人居环境 整治 | 2022.1 | 2022.12 | 军民共建示范路第二期规范建设工程；新农村旧房改造建设工程。 | 新建 | 燕北街道西坑村 | 村集体 | 燕北街道 | 财政资金与 自筹资金 | 700 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础 设施带动
乡村建设 行动 | 大湖镇 | 14 | 百叶车村人居环境整治提升项目 | 人居环境 整治 | 2022.1 | 2022.12 | 百叶车村沿河两边、村部附近及 龙凤堂主街两边环境进行整治，整治村入口候车亭。 | 整治 | 大湖镇百叶车村 | 大湖镇 百叶车村 | 大湖镇 人民政府 | 财政资金与 自筹资金 | 60 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础 设施带动
乡村建设行动 | 上坪乡 | 15 | 2021年上坪乡上坪村人居环境整治提升项目 | 农村基础设施建设 | 2021.12 | 2022.12 | 上坪村环村路建设工程，建设环村路，总里程3公里 | 新建 | 上坪村 | 上坪村 | 上坪乡 | 财政资金与自筹资金 | 300 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 16 | 2021年小陶镇上湖口村农业产能综合建设项目 | 农村基础设施建设 | 2021.1 | 2022.1 | 水利灌溉渠2条总长约3公里；机耕道硬化2条总长4公里；吴坊洋新村点污水处理；村道绿化整治2公里 | 新建 | 小陶镇上湖口村 | 小陶镇上湖口村 | 小陶镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 95 | 提高农业生产水平，防治农业污染 | 建设基础设施带动
巩固三保障成果 | 永安市农业农村局 | 1 | 2021年农村脱贫户和相对贫困户商业补充医疗保险补助项目 | 健康 | 2021.1 | 2021.12 | 全市农村脱贫户和相对贫困户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 80.61 | 通过商业补充医疗保险增强脱贫户与相对贫困户的保障 | 提供补充医疗保险
总计 |  | 20 | [10 empty] | 1957.41

## 永安市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
附件2
永安市2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
项目类别 | 填报 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目 地点 | 实施 单位 | 主管 单位 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 巩固拓展机制 | 备注
乡村建设行动 | 农业农村局 | 1 | 2021年省级乡村振兴试点村建设项目 | 农村基础设施 | 2021.01 | 2021.12 | 小陶镇五一村乡村振兴重点项目建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 223.71 | 提高省级乡村振兴试点村生产生活条件 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 民宗局 | 2 | 2021年永安市少数民族村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 符合条件的少数民族村基础设施建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 200 | 少数民族特色村寨建设、改善少数民族村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 民政局 | 3 | 2021年永安市革命遗址保护利用项目 | 农村公共服务 | 2021.1 | 2021.12 | 洪田镇红一军团驻扎旧址、北上抗日先遣队驻扎旧址保护利用，罗坊乡红四军驻扎旧址保护利用 | 新建 | 洪田镇、罗坊乡 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 推进革命遗址保护利用工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 民政局 | 4 | 三明市苏区调研办实事项目 | 农村公共服务 | 2020.1 | 2021.3 | 建设楼墩、岩前合用水源一处，建造10立方米过滤池、10立方米沉淀池、30立方米蓄水池各一个铺设总管道管网约1700米 | 新建 | 安砂镇青村村 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政资金 | 10 | 补齐老区村基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 民政局 | 5 | 2021年老区乡村振兴项目 | 农村公共服务 | 2021.1 | 2021.12 | 槐甫村饮用水提升改造工程、内炉村浮流溪至杉林后公路改建工程 | 新建 | 青水畲族乡槐甫村、西洋镇内炉村 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政资金 | 20 | 补齐老区村基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 槐南镇 | 6 | 槐南镇2021年隔坪村陈厝洋道路拓宽项目 | 农村基础设施 | 2021.12 | 2022.1 | 3.5*500 | 改建 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 30 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 7 | 槐南镇2021年隔坪村陈厝洋广场及坝头凉亭（下段）建设项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2022.1 | 400㎡ | 新建 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 30 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 8 | 槐南镇2021年隔坪村隔坪小学老师宿舍建设 | 农村公共服务 | 2021.6 | 2021.9 | 140㎡ | 修缮 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 20 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 9 | 槐南镇2021年隔坪村村部外墙修缮项目 | 农村公共服务 | 2021.7 | 2021.12 | 200㎡ | 修缮 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 20 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 10 | 槐南镇2021年上罗溪村主干道入户道路太阳能路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 建设太阳能路灯 | 新建 | 上罗溪村 | 上罗溪村委会 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 3 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 11 | 槐南镇2021年上罗溪村土地庙至安息堂村道路面硬化建设项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 700米道路硬化 | 新建 | 上罗溪村 | 上罗溪村委会 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇洋尾村 | 12 | 2021年槐南镇洋尾村人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 2021.11 | 2022.01 | 洋尾村711县道连接线两旁绿化200米、建设周边围墙300米；绿化村口荒地300平米；建设河边护栏700米 | 新建 | 洋尾村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金 | 51 | 补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 13 | 2021年槐南镇洋头村饮水工程项目 | 农村基础设施 | 2021.12 | 2022.07 | 挖一个水井，建设一个蓄水池及2500米管道 | 新建 | 洋头村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善乡村振兴试点示范村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 14 | 洪田镇2021年小磉村饮水安全巩固提升工程 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.3 | 新建拦水坝2座；新建一座29.38立方米方形过滤、水净池；新建输水管网等相应配套设施 | 新建 | 小磉村 | 小磉村委会 | 洪田镇 | 财政资金及定点扶贫资金 | 45 | 通过解决饮水安全、提高水质水量，从而提高农民生活水平，提高村民健康水平 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 15 | 2021年洪田镇马洪村人居环境改善建设项目 | 人居环境整治 | 2021.3 | 2021.11 | 新建一座休闲广场、公厕，村部至红军渡口环境改造 | 新建 | 马洪村 | 马洪村 | 洪田镇 | 财政资金及定点扶贫资金 | 75 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 16 | 2021年上石村水甲线太阳能路灯建设工程建设项目 | 农村基础设施 | 2021.12 | 2022.12 | 建设太阳能路灯40盏 | 新建 | 上石村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善乡村振兴试点示范村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 17 | 2021年洪田镇马洪村红军标语博物馆沿线环境整治项目 | 人居环境整治 | 2021.1 | 2021.12 | 马洪桥头停车场1个，约400平方米； 桥头公厕1个 | 新建 | 马洪村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 18 | 青水畲族乡2021年早安村安平桥段防洪护岸建设项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 防洪护岸150米 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 19 | 青水畲族乡2021年早安村安阳面段防洪护岸建设项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 防洪护岸150米 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 20 | 青水畲族乡2021年早安村下早安自来水改建项目 | 农村基础设施 | 2021.1 | 2021.12 | 三座过滤池，500米主干管道 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 21 | 青水畲族乡2021年早安村便民服务设施项目 | 农村公共服务 | 2021.1 | 2021.12 | 过河通道25米，水泥预制凉亭2座，围堰25米，机耕道硬化60米 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 22 | 青水畲族乡2021年三溪村上洋河堤护栏及路灯工程建设项目 | 农村基础设施 | 2021.3 | 2021.5 | 护栏600米，路灯30盏 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 23 | 青水畲族乡2021年三溪村洋中至高坂头机耕道、灌溉渠工程建设项目 | 农村基础设施 | 2021.3 | 2021.6 | 灌溉渠300米，高40×40， 机耕道拓宽350米 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 24 | 青水畲族乡2021年三溪村上洋洋头河堤岸建设项目 | 农村基础设施 | 2021.3 | 2021.6 | 河堤岸250米 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 28 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 25 | 2021年青水畲族乡青水畲族村人居环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2021.6 | 2021.12 | 新建平板桥一座、机耕道硬化1000米、便道硬化2000米、河堤护岸300米 | 新建 | 青水畲族村 | 青水畲族村 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 61 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 26 | 2021年青水畲族乡龙吴村乡村振兴综合文化楼建设项目 | 农村公共服务 | 2021.01 | 2021.06 | 配套综合文化楼基础设施建设 | 新建 | 龙吴村 | 龙吴村村民委员会 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 183 | 改善省级乡村振兴试点村村容村貌，推动乡村振兴工作 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 上坪乡 | 27 | 上坪乡2021年大进村饮用水提升项目 | 农村基础设施 | 2020.11 | 2021.3 | 黄泥乾、际下、埕丘田、铜锣形 | 新建、改建 | 上坪乡大进村 | 大进村村民委员会 | 上坪乡人民政府 | 财政资金、自筹 | 75 | 改善贫困村村民的生活条件 | 带动发展乡村旅游产业
乡村建设行动 | 上坪乡 | 28 | 上坪乡2021年大进村河道整治项目 | 农村基础设施 | 2021.6 | 2021.8 | 4公里河道 | 维护 | 上坪乡大进村 | 大进村村民委员会 | 上坪乡人民政府 | 财政资金、自筹 | 20 | 改善贫困村村民的生活条件 | 带动发展乡村旅游产业
乡村建设行动 | 上坪乡 | 29 | 2021年上坪乡上坪村人居环境整治提升项目 | 农村基础设施建设 | 2021.12 | 2022.12 | 上坪村环村路建设工程，建设环村路，总里程3公里 | 新建 | 上坪村 | 上坪村 | 上坪乡 | 财政资金与自筹资金 | 300 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 30 | 大湖镇2021年冲四村墩头洋小溪护坡建设项目 | 农村基础设施 | 2021.8 | 2021.12 | 建设小溪护坡128米 | 新建 | 冲四村墩头洋小溪 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 26 | 完善基础设施，改善贫困村农田生产条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 31 | 大湖镇2021年冲二村进村道路扩宽重建建设项目 | 农村基础设施 | 2021.3 | 2021.6 | 建设700米道路 | 新建 | 新冲路口至冲二桥头 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 36 | 完善基础设施，改善贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 32 | 大湖镇2021年益溪村进村道路水沟盖板建设项目 | 农村基础设施 | 2021.3 | 2021.12 | 建设1500米的道路 | 新建 | 益溪村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 完善基础设施，改善空壳村村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 33 | 大湖镇2021年高增村机耕道、水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2021.7 | 2021.12 | 建设机耕道500米，水渠300米 | 新建 | 高增村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 完善基础设施，改善空壳村村生产生活条件 | 基础设施建设带动
乡村建设 行动 | 大湖镇 | 34 | 百叶车村人居环境整治提升项目 | 人居环境 整治 | 2022.1 | 2022.12 | 百叶车村沿河两边、村部附近及 龙凤堂主街两边环境进行整治，整治村入口候车亭。 | 整治 | 大湖镇百叶车村 | 大湖镇 百叶车村 | 大湖镇 人民政府 | 财政资金与 自筹资金 | 60 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础 设施带动
乡村建设行动 | 安砂镇 | 35 | 2021年安砂镇安砂村人居环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2021.11 | 2022.4 | 新建停车场及配套设施，大小车大约11个车位，仿古砖城墙大约150米。 | 新建 | 安砂村 | 安砂村 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 用于乡村振兴、增加村集体和农民收入、整治村容村貌、改善农村基础设施和公共服务等民生项目 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西街道 | 36 | 2021年燕西街道上吉山村路灯工程项目 | 农村基础设施 | 2021.01 | 2022.04 | 建太阳路灯1.2公里（80盏） | 新建 | 燕西上吉山村 | 燕西上吉山村 | 燕西街道 | 财政资金与自筹资金 | 28.8 | 改善乡村振兴示范线沿线村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 37 | 2021年曹远镇霞鹤村基础设施建设 | 农村基础设施建设 | 2021.12 | 2022.2 | 100米3.5米道路括宽至6米黑色路面及路灯改造 | 新建 | 霞鹤村 | 霞鹤村村委会 | 曹远镇 | 财政资金与自筹资金 | 21 | 改善省级乡村振兴试点村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 38 | 2021年贡川镇集凤村人居环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2021.6 | 2021.12 | 贡堡广场亮化工程、禾鳝巷修复及综合管网改造工程、龙凤路（禾鳝巷--村部段）自来水提升工程 | 新建 | 贡川镇集凤村 | 贡川镇集凤村 | 贡川镇集凤村 | 财政资金与自筹资金 | 42 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设 行动 | 燕北街道 | 39 | 2021年燕北街道西坑村人居环境整治提升项目 | 人居环境 整治 | 2022.1 | 2022.12 | 军民共建示范路第二期规范建设工程；新农村旧房改造建设工程。 | 新建 | 燕北街道西坑村 | 村集体 | 燕北街道 | 财政资金与 自筹资金 | 700 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础 设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 40 | 2021年小陶镇上湖口村农业产能综合建设项目 | 农村基础设施建设 | 2021.1 | 2022.1 | 水利灌溉渠2条总长约3公里；机耕道硬化2条总长4公里；吴坊洋新村点污水处理；村道绿化整治2公里 | 新建 | 小陶镇上湖口村 | 小陶镇上湖口村 | 小陶镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 95 | 提高农业生产水平，防治农业污染 | 建设基础设施带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 1 | 2021年永安市少数民族村特色产业发展项目 | 生产项目 | 2021.1 | 2021.12 | 符合条件的少数民族村 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 120 | 带动少数民族村村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 上坪乡 | 2 | 上坪乡2021年大进村加油站建设项目 | 生产项目 | 2021.2 | 2024.12 | 加油站1座 | 新建 | 上坪乡大进村 | 大进村村民委员会 | 上坪乡人民政府 | 财政资金、自筹 | 40 | 实现贫困村村财增收 | 带动发展乡村旅游产业
产业发展 | 罗坊乡 | 3 | 罗坊乡桂仁村二期洋代油茶基地建设项目 | 生产项目 | 2020.12 | 2021.03 | 235亩 | 新建 | 桂仁村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 42 | 带动贫困村桂仁村油茶产业发展与村财增收。 | 产业发展带动
产业发展 | 罗坊乡 | 4 | 罗坊乡2021年坪坑高山菌种植项目 | 生产项目 | 2021.2 | 2021.7 | 10亩 | 新建 | 坪坑村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 改善贫困空壳村村生产生活条件 | 产业发展带动
产业发展 | 罗坊乡 | 5 | 罗坊乡2021年岳地水电站技改项目 | 生产项目 | 2021.2 | 2021.5 | 160千瓦 | 改扩建 | 岳地村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善贫困空壳村村生产生活条件 | 产业发展带动 | 2020年的项目转入2021年项目
产业发展 | 罗坊乡 | 6 | 罗坊乡2021年左拔大棚基地建设项目 | 生产项目 | 2020.12 | 2021.03 | 26亩 | 新建 | 左拔村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 改善贫困空壳村村生产生活条件 | 产业发展带动 | 2020年的项目转入2021年项目
产业发展 | 贡川镇 | 7 | 贡川镇2021年双峰村建设大棚脱贫攻坚项目 | 生产项目 | 2021.3 | 2021.1 | 10亩 | 新建 | 贡川镇双峰村 | 双峰村村委会 | 贡川镇 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 带动村内贫困户及贫困村村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 贡川镇 | 8 | 福建大儒里文化旅游开发投资有限公司3A景区提升项目 | 生产项目 | 2021.1 | 2022.12 | 修建停车场400平方米 | 新建 | 贡川镇 | 福建大儒里文化旅游开发投资有限公司 | 贡川镇 | 上级补助与镇级自筹 | 50 | 带动本镇41户脱贫户增收 | 带动发展产业
产业发展 | 小陶镇 | 9 | 2021年永安市花千谷农业专业合作社碾米加工厂及粮食仓库建设项目 | 生产项目 | 2020.1 | 2021.1 | 建设约600平方米的加工厂 | 新建 | 大陶口村 | 永安市花千谷农业专业合作社 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 带动建档立卡贫困户增收 | 带动发展产业
产业发展 | 小陶镇 | 10 | 2021年小陶镇石峰村购买集镇店面增收项目 | 生产项目 | 2021.1 | 2021.2 | 购买1间约40平方米的集镇店面 | 重建 | 小陶集镇 | 石峰村村委会 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 带动建档立卡贫困村增收 | 带动发展产业
产业发展 | 大湖镇 | 11 | 大湖镇2021年冲四村灵芝种植项目 | 生产项目 | 2021.4 | 2021.12 | 建设规模100亩的灵芝林下种植项目 | 新建 | 冲四村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 带动冲四村1户建档立卡贫困户和村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 小陶镇 | 12 | 2021年小陶镇五一村北美冬青（特种苗木）建设基地项目 | 生产基地项目 | 2021.11 | 2021.12 | 新建一个2亩的设施农业大棚，培育苗木及采购相关配套设施 | 新建 | 五一村 | 五一村 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 通过发展产业，实现省级乡村振兴试点村村财增收 | 产业发展带动
产业发展 | 大湖镇 | 13 | 大湖镇2021年高增村永安新越工贸有限公司扩建项目 | 生产项目 | 2021.1 | 2021.6 | 增加钢壳电炉一套20万元、自动造型机一台45万元等设施设备。 | 改扩建 | 高增村 | 大湖镇金银湖工业区 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 65 | 带动大湖镇岭后片区14户建档立卡贫困户和高增村村财增收。 | 带动发展产业
产业发展 | 大湖镇 | 14 | 大湖镇2021年冲二村禾佳农业养鸡扩大项目 | 生产项目 | 2021.1 | 2021.12 | 建设规模10亩的养鸡大棚 | 新建 | 冲二村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 新冲片区8户建档立卡贫困户和冲二村村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 大湖镇 | 15 | 大湖镇2021年益溪村光伏发电项目 | 生产项目 | 2021.4 | 2021.12 | 新建100KW光伏电站 | 新建 | 益溪村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 带动坂头村2户2人贫困户和益溪村村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 大湖镇 | 16 | 大湖镇大湖片区研学基地项目 | 生产基地项目 | 2021.11 | 2022.06 | 将旧大湖中心幼儿园改建成研学基地，可设2间大的多功能教室和30间左右宿舍。 | 新建 | 大湖镇坑源村 | 大湖镇坑源村 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 通过建立一集教育、培训、住宿为一体的综合性研学基地，不断完善乡村旅游配套设施，带动村财增收 | 带动发展产业
产业发展 | 青水畲族乡 | 17 | 2021年青水畲族乡永安市山畲家庭农场香菇种植基地建设项目 | 生产项目 | 2021.1 | 2021.5 | 购置全自动灭菌柜一套，实验室及相关设施 | 扩建 | 三房畲族村 | 永安市山畲家庭农场香菇种植基地 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 带动青水畲族乡63户脱贫户增收 | 带动发展产业
产业发展 | 安砂镇 | 18 | 2021年水南村扶贫大棚修复项目 | 生产基地项目 | 2021.11 | 2022.1 | 水南扶贫果蔬大棚被暴风雨吹毁面积约7亩的修缮 | 修缮 | 水南村 | 水南村 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 16 | 用于乡村振兴、增加村集体和农民收入 | 带动发展产业
产业发展 | 永安市农业农村局 | 19 | 永安市2021年小额信贷贴息项目 | 金融保险配套项目 | 2021.1 | 2021.12 | 符合条件的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 50 | 带动项目脱贫户增收 | 提供贷款贴息
就业项目 | 永安市人社局 | 1 | 2021年吸纳脱贫人口跨省务工奖励项目 | 务工补助 | 2021.6 | 2021.12 | 为吸纳跨省务工脱贫人口的企业进行奖励 | 新建 | 永安市 | 相关企业 | 永安市人社局 | 财政资金 | 45.56 | 提高企业吸纳跨省务工脱贫人口就业积极性，增加脱贫户收入 | 带动脱贫户就业
巩固三保障成果 | 永安市农业农村局 | 1 | 永安市2021年雨露计划项目 | 教育 | 2021.1 | 2021.12 | 符合条件的脱贫人口 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 18 | 培养脱贫户增收能力 | 培养生产技能
巩固三保障成果 | 永安市农业农村局 | 1 | 2021年农村脱贫户和相对贫困户商业补充医疗保险补助项目 | 健康 | 2021.1 | 2021.12 | 全市农村脱贫户和相对贫困户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 80.61 | 通过商业补充医疗保险增强脱贫户与相对贫困户的保障 | 提供补充医疗保险
总计 |  | 62 | [10 empty] | 4005.68