## 永安市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
附件
永安市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
项目类别 | 填报 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目 地点 | 实施 单位 | 主管 单位 | 资金 来源 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 巩固拓展机制 | 备注
乡村建设行动 | 永安市农业农村局 | 1 | 2022年永安市农村基础设施建设项目 | 其他 | 2022.1 | 2022.12 | 支持2个村进行受灾受损的农业基础设施和农村公益设施进行改造建设 | 新建 | 大湖镇、小陶镇 | 村集体 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 14 | 改善相关村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市农业农村局 | 2 | 2022年永安市高标准农田建设项目 | 其他 | 2022.1 | 2022.12 | 在6个乡镇开展高标准农田建设项目，面积2.3万亩 | 新建 | 永安市 | 乡镇政府 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 39.1 | 提升粮食综合生产能力、提升耕地质量 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市农业农村局 | 3 | 2022年省级乡村振兴试点村建设项目 | 农村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 小陶镇五一村等乡村振兴省级试点示范村重点项目建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 679.71 | 提高省级乡村振兴试点村生产生活条件 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 农业农村局 | 4 | 2022年永安市乡村振兴精品示范线路建设项目 | 农村基础设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 重点支持“桃源古韵 文旅休闲”乡村振兴精品示范线路沿线6个村文旅产业配套设施建设 | 新建 | 永安市 | 农业农村局 | 农业农村局 | 财政资金 | 200 | 通过完善精品线路文旅配套设施，带动当地文旅产业发展，增加村财收入 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市住建局 | 5 | 2022年永安市农村生活垃圾治理项目 | 人居环境整治 | 2022.1 | 2022.12 | 覆盖农村人口9.66万人、农村垃圾治理行政村比例95% | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市住建局 | 财政 资金 | 57.96 | 通过治理农村生活垃圾改善农村人居环境 | 整治人居环境
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 6 | 2022年永安市老区乡村振兴项目 | 农村公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 吴坊村饮用水建设工程、葛州村路灯亮化工程、江坊村主干道入各自然村道路硬化工程 | 新建 | 罗坊乡吴坊村、西洋镇葛州村、安砂镇江坊村 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政 资金 | 35 | 补齐老区村基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 7 | 2022年永安市革命遗址保护利用项目 | 农村公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 安砂镇安砂村安砂区苏维埃政府红军币兑换处旧址保护利用、小陶镇红七军（北上抗日先遣队）驻扎点保护利用 | 新建 | 安砂镇安砂村、小陶镇 | 安砂镇、小陶镇 | 永安市民政局 | 财政 资金 | 40 | 推进革命遗址保护利用工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 8 | 三明市苏区调研办实事项目 | 农村公共服务 | 2022.1 | 2022.12 | 罗坊乡水龟线道路硬化2369米、青水乡大桂线段公路拓宽1米 | 新建 | 罗坊乡、青水畲族乡 | 相关乡镇 | 永安市民政局 | 财政 资金 | 25 | 补齐相关村基础设施建设短板，提高苏区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 9 | 2022年永安市老区村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 安砂镇、西洋镇、罗坊乡3个乡镇6个老区村基础设施建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 20 | 改善老区村的生产生活条件 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市交通运输局 | 10 | 2022年永安市脱贫村公路建设项目 | 农村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 建设乡村道15公里 | 新建 | 永安市 | 永安市交通运输局 | 永安市交通运输局 | 财政资金 | 154.14 | 改善相关村的生产生活条件 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市水利局 | 11 | 2022年永安市农村水电站清理退出项目 | 农村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 水电站清理退出25座 | 新建 | 永安市 | 永安市水利局 | 永安市水利局 | 财政资金 | 400 | 还原水电站周边生态 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市水利局 | 12 | 2022年水土保持综合治理项目 | 其他 | 2022.01 | 2022.12 | 综合治理水土流失面积约180亩 | 新建 | 西洋镇上螺村 | 村集体 | 永安市水利局 | 财政资金 | 10 | 对符合条件的行政村实施水土保持综合治理，推进我市水土保持生态建设 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 水利局 | 13 | 2022年上半年公益性小型水库巡查检视项目 | 农村基础设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 巡查检视12座小型水库 | 新建 | 永安市 | 水利局 | 水利局 | 财政资金 | 3 | 通过对水库的日常巡查，发现安全隐患问题及时上报，确保水库运行安全 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 水利局 | 14 | 2022年小型农田水利设施管护项目 | 农村基础设施建设 | 2022.01 | 2022.12 | 管护小型农田水利设施6处 | 新建 | 永安市 | 水利局 | 水利局 | 财政资金 | 12 | 开展小型农田水利设施管护，保障受益村发展生产 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市民宗局 | 15 | 2022年永安市少数民族乡、村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2022.1 | 2022.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村基础设施建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政 资金 | 182 | 改善少数民族乡、村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 安砂镇 | 16 | 2022年安砂镇安砂村人居环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2022.1 | 2022.12 | 在安砂村江边路休闲场地范围建设“黄竹洋”公厕项目，经测算占地面积480平方米，建设内容有：公厕主体、挡墙（高3.5米、宽35米）、周边绿化等 | 新建 | 安砂村 | 村集体 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 巩固脱贫成果任务较重且村级集体经济薄弱的村补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 17 | 2022年曹远镇霞鹤村农田防洪水渠改造工程项目 | 农村基础设施建设 | 2022.1 | 2022.12 | 水渠宽度2米，高度1.5米，该项目涉及约120亩农田排水问题。 | 新建 | 霞鹤村 | 村集体 | 曹远镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 改善省级乡村振兴试点村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 18 | 2022年贡川镇集凤村巫峡头人居环境改善提升工程项目 | 人居环境整治 | 2022.1 | 2022.12 | 开展巫峡头居住区人居环境整治提升，实施立面改造，利用闲置农用房改造建设巫峡头古街，打造特色店面20间，布置业态，打造农特产品一条街。 | 新建 | 集凤村 | 村集体 | 贡川镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 作为贡川古镇乡村振兴示范带及文旅产业服务配套，古镇年接待游客约10万人，出租店面、展示柜等设施，预计年增加村财收入约12万元。 | 建设基础设施带动 | 2021年项目转至2022年实施
乡村建设行动 | 洪田镇 | 19 | 2022年上石村数字乡村建设项目 | 农村公共服务 | 2022.7 | 2022.9 | 建设智慧党建、智慧旅游、智慧农业和乡村治理的信息网络平台 | 新建 | 上石村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 推进乡村治理体系智能化、科学化 | 建设基础设施
乡村建设 | 槐南镇 | 20 | 2022年槐南镇洋头村道路白改黑项目 | 配套基础设施项目 | 2022.1 | 2022.12 | 2000平方米 | 改建 | 槐南镇洋头村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 提高乡村振兴试点示范村旅游服务条件。 | 建设基础设施带动
产业发展 | 永安市农业农村局 | 1 | 永安市2022年农村相对困难家庭精准帮扶项目 | 其他 | 2022.1 | 2022.12 | 全市参照农村现有的相对贫困家庭 | 新建 | 永安市 | 乡镇政府 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 20 | 带动农村相对贫困家庭提高生活水平 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市农业农村局 | 2 | 2022年扶持三明市级农业新型经营主体发展项目 | 生产项目 | 2022.1 | 2022.12 | 扶持5家三明市级农业新型经营主体发展 | 新建 | 永安市 | 各农业新型经营主体 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 10 | 持续支持农业新型经营主体发展壮大，带动当地村民增加收入 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市农业农村局 | 3 | 2022年永安市“一村一品”专业村建设项目 | 生产项目 | 2022.01 | 2022.12 | 建设10个一村一品专业村 | 新建 | 永安市 | 永安市农业农村局 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 1000 | 通过建设“一村一品”专业村推动我市特色农业产业发展 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市农业农村局 | 4 | 2022年永安市抛荒地种粮补助项目 | 生产项目 | 2022.1 | 2022.12 | 抛荒地复垦复耕面积约840亩 | 新建 | 永安市 | 永安市农业农村局 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 19.32 | 通过抛荒地种粮补助，提高农民抛荒地复垦复耕积极性 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市农业农村局 |  | 永安市2022年支持脱贫户自主发展产业项目 | 其他 | 2022.1 | 2022.12 | 有能力发展产业的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 1 | 支持脱贫户发展产业增加自身收入 | 发展产业带动 | 已在第一批计划中，追加投入资金1万元，不计入项目总数
产业发展 | 农业农村局 | 5 | 2022年永安市粮食产能区建设项目 | 生产基地项目 | 2022.01 | 2022.12 | 建设粮食产能区 | 新建 | 永安市 | 农业农村局 | 农业农村局 | 财政资金 | 4 | 建设粮食产能区提高粮食产量，保障粮食安全 | 带动生产
产业发展 | 永安市财政局 | 6 | 永安市上解2022年衔接推进乡村振兴资金项目 | 其他 | 2022.11 | 2022.12 | 将地方一般公共预算收入的2‰上解资金 | 新建 | 永安市 | 永安市财政局 | 永安市财政局 | 财政资金 | 400 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 7 | 2022年青水乡畲族医药健康旅游一期工程建设项目 | 配套基础设施项目 | 2022.4 | 2022.12 | 打造2个畲药种植体验园，建设一座民族医药文化展示馆 | 新建 | 青水畲族乡 | 青水 畲族乡 | 永安市民宗局 | 财政 资金 | 50 | 促进畲药种植规模化、产业化，形成一村一品产业特色，更好地传承发扬畲药文化，推动畲族医药融入康养行业。 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 8 | 2022年青水乡文化旅游产业提升建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2022.6 | 2022.12 | 开发精品旅游路线，建设旅游基础设施和云展播平台建设。 | 新建 | 青水畲族乡 | 青水 畲族乡 | 永安市民宗局 | 财政 资金 | 80 | 传承讲好“畲汉民族休戚与共一家亲”动人故事，打造一座集吃、住、游一套服务体系的宾馆，建设云展播平台，开发一批具有民族元素的伴手礼，扶持一批当地特色的文化企业，推动少数民族乡村振兴。 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 9 | 2022年永安市民宗局举办全省少数民族文旅康养培训班项目 | 产业服务支撑项目 | 2022.8 | 2022.12 | 举办提升少数民族文化生态康养旅游产业培训班，激发市场活力。 | 新建 | 永安市民宗局 | 永安市 民宗局 | 永安市民宗局 | 财政 资金 | 20 | 利用省专业团队开展康养旅游项目培训，提升畲族乡文化生态旅游产业，振兴畲族生态旅游、森林康养等富民产业。 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 10 | 2022年永安市少数民族乡、村产业发展项目 | 生产项目 | 2022.1 | 2022.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村产业发展 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政 资金 | 116 | 带动少数民族乡、村的村财、农民增收 | 带动发展产业
产业发展 | 曹远镇 | 11 | 2022年曹远镇张坊村“撂荒地”复垦项目 | 生产基地项目 | 2022.1 | 2022.12 | 由村集体收回复垦村内“撂荒地”50亩，流转给曹远镇张坊村股份经济合作社经营，种植地瓜、玉米等农作物。 | 新建 | 张坊村 | 村集体 | 曹远镇 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 项目实施后，可促进联农带农富农发展，助力乡村农业产业发展。 | 发展产业带动
产业发展 | 贡川镇 | 12 | 2022年贡川镇攀龙村水东夜市项目 | 产业服务支撑项目 | 2022.3 | 2022.12 | 新建攀龙新村夜市场、占地面积2000平方米 设计店面22个、建筑面积800余平方米。 | 新建 | 贡川镇攀龙村水东 | 村集体 | 贡川镇 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 项目实施后，可促进联农带农富农发展，助力村财增收。带动15户农户、户均年增收1.5万元；帮扶脱贫户5户、每户年增收1000元；带动村集体实现村财年增收8万元。 | 发展产业带动
产业发展 | 贡川镇 | 13 | 2022年永安市贡川镇古镇片区党委与福建大儒里文化旅游投资开发有限公司合作促进村财增收项目 | 配套基础设施项目 | 2022.09 | 2023.12 | 贡川古镇3A景区提升建设，开发休闲康养、古镇风情、历史文化旅游 | 新建 | 贡川古镇片区 | 贡川镇古镇片区党委 | 贡川镇人民政府 | 财政资金 | 250 | 1.完善贡川古镇3A景区提升建设 2.开发休闲康养、古镇风情、历史文化旅游项目3.增加村财收入年增加18万元，每个村年增加村财3.6万元 | 产业发展带动
产业发展 | 燕西 街道 | 14 | 2022年燕西街道上吉山村“来不来”露营建设项目 | 配套基础设施项目 | 2022.8 | 2022.12 | 新建上吉山村野外露营基地1200平方米、房车露营基地800平方米、景观种植3000平方米并配套水、电等相关基础设施。 | 新建 | 上吉山村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 项目实施后，促进联农带农富农发展，助力乡村旅游产业增收。带动24户农户户均年增收1.6万元；帮扶脱贫户5户，每户年增收1200元；带动村集体实现村财年增收12万元。 | 发展产业带动
产业发展 | 青水畲族乡 | 15 | 2022年青水畲族乡罗溪畲族村“撂荒地”复垦项目 | 生产基地项目 | 2022.1 | 2022.12 | 由村集体收回复垦村内“撂荒地”60亩，流转给罗溪畲族村股份经济合作社经营，种植玉米、水稻等农作物。 | 新建 | 罗溪畲族村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 10 | 项目实施后，可促进联农带农富农发展，助力乡村农业产业发展。有效复垦“撂荒地”60亩。带动3户农户、户均年增收3.5万元；帮扶脱贫户5户、户均年增收1000元；带动村集体实现村财年增收1.5万元。 | 发展产业带动
产业发展 | 洪田镇 | 16 | 2022年洪田镇小磉村水果交易市场建设项目 | 生产基地项目 | 2022.9 | 2022.12 | 规划建设用地面积约1500平方米，其中建筑面积900平方米，主要用于村民水果、蔬菜、笋竹等农产品交易，配套水果分选、打蜡、包装及地磅等设施。 | 新建 | 小磉村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 项目实施后，可促进果农发展，助力乡村农业产业发展，带动脱贫户5户、户均年增收2000元；村财年增收入5万元。 | 发展产业带动
巩固三保障成果 | 永安市人社局 | 1 | 2022年吸纳脱贫人口跨省务工奖励项目 | 务工补助 | 2022.6 | 2022.12 | 为吸纳跨省务工脱贫人口的企业进行奖励 | 新建 | 永安市 | 相关企业 | 永安市人社局 | 财政 资金 | 70 | 提高企业吸纳跨省务工脱贫人口就业积极性，增加脱贫户收入 | 带动脱贫户就业
其他 | 永安市农业农村局 | 1 | 2022年永安市乡村振兴专项经费项目 | 其他 | 2022.01 | 2022.12 | 永安市乡村振兴促进会运行费用 | 新建 | 永安市 | 永安市乡村振兴促进会 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 23 | 推进永安市乡村振兴事业发展 | 其他
总计 |  | 38 | [10 empty] | 4105.23