## 永安市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项
附件
永安市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划汇总表
项目类别 | 填报 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设任务 | 建设 性质 | 实施 地点 | 实施 单位（受益对象） | 责任 单位 | 筹资方式 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
乡村建设行动 | 永安市民宗局 | 1 | 2024年永安市少数民族乡、村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村基础设施建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 250 | 改善少数民族乡、村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2 | 2024年永安市老区村乡村振兴建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 全市33个老区村选择符合条件的村开展乡村振兴建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 60 | 改善老区村的生产生活条件 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 3 | 2024年永安市老区村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 全市33个老区村选择符合条件的村开展基础设施建设项目及全市红色文化布展项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 40 | 改善老区村的生产生活条件以及弘扬红色文化 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 4 | 2024年永安市革命遗址保护利用项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 全市48处革命遗址选择符合条件的点进行保护利用 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 推进革命遗址保护利用工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 5 | 2024年三明市苏区调研办实事项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 选择符合条件的村开展基础设施建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 补齐相关村基础设施建设短板，提高苏区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市住建局 | 6 | 2024年永安市农村生活垃圾治理项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 覆盖农村人口9.6万人、农村垃圾治理行政村比例95% | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市住建局 | 财政资金 | 57.6 | 通过治理农村生活垃圾改善农村人居环境 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 曹远镇 | 7 | 2024年曹远镇埔头村路灯建设工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 购买和安装300盏太阳能路灯 | 新建 | 埔头村 | 埔头村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹 | 50 | 改善所在村生产和生活条件 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
乡村建设行动 | 大湖镇 | 8 | 2024年大湖镇冲三村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 在元沙、水车坂新建水渠等设施，总长约3800米，总投资预计55万元 | 新建 | 大湖镇 | 冲三村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 55 | 可为新冲片区300亩农田提供灌溉用水，满足农业生产用水 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
乡村建设行动 | 大湖镇 | 9 | 2024年大湖镇大湖村人居环境整治提升项目 | 农村基础建设 | 2024.02 | 2024.12 | 金银湖堆场至村口沿线和闽师抗战遗址周边污水沟、排水沟清理修复改善，周边杂物、杂草等环境整治 | 改建 | 大湖村 | 大湖村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 提升村内人居环境 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 10 | 2024年小陶镇坚村村旅游观光步道修建项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.12 | 铺设沥青路面2公里 | 改建 | 坚村村 | 坚村村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 100 | 村容村貌整体提升，村硬件设施大大升级，与未来生态公园串联，建设特色旅游路，带动特色旅游产业发展，并推动农村农业产业的发展 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 安砂镇 | 11 | 2024年安砂镇安砂村渡口休闲平台建设项目 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 长50米、宽10米，面积约500平方米的平台 | 新建 | 安砂村 | 村集体 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动 | 市派第一书记项目
乡村建设行动 | 贡川镇 | 12 | 2024年贡川镇集凤村供排水管网项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设污水管网、自来水管网、消防管网等各3公里 | 新建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 150 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
乡村建设行动 | 洪田镇 | 13 | 2024年洪田镇民生基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 大门改造1个、围墙翻新200米等建设以及其他相关配套设施的完善 | 新建 | 上石村 | 上石村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 29.5 | 修缮坍塌的围墙，改善群众生产生活条件 | 建设基础设施带动 | 市派第一书记项目
乡村建设行动 | 西洋镇 | 14 | 2024年西洋镇福庄村危桥改造项目 | 农村基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 会清堡下头洋危桥改造，宽2.5米，长34米 | 改扩建 | 福庄村 | 福庄村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 古建筑传统村落改建，保护传统建筑 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 15 | 2024年西洋镇福庄村水渠改造项目 | 人居环境整治 | 2024.06 | 2024.12 | 改造洋尾水渠5.5公里 | 改扩建 | 福庄村 | 福庄村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 方便周边二百余亩农田灌溉 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 16 | 2024年西洋镇西洋坑村路灯改造项目 | 人居环境整治 | 2024.06 | 2024.09 | 新建太阳能路灯115盏 | 新建 | 西洋坑村 | 西洋坑 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 便于周边村民出行 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 17 | 2024年槐南镇洋头村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 安贞景区新建路灯300盏 | 新建 | 槐南镇洋头村 | 槐南镇洋头村 | 槐南镇洋头村 | 上级补助及自筹 | 20 | 提升旅游基础设施，满足游客与村民需求 | 建设基础设施带动 | 市派第一书记项目
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 18 | 2024年青水畲族乡龙吴村吴教建设项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.12 | 河道护岸1千米，配套机耕道300米 | 新建 | 龙吴村吴教 | 龙吴村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 50 | 保护农田不受水毁，利于农业生产，增加农业产值100万 | 建设基础设施带动 | 省派第一书记项目
乡村建设行动 | 上坪乡 | 19 | 2024年上坪乡龙共村樟坂至大岌道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2025.06 | 樟坂至大岌，竹山高效经营示范片宽3.5米道路水泥硬化约1.1公里。 | 新建 | 龙共村 | 龙共村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 55 | 每年将节约笋竹生产成本100多万元 ，提高笋农收入，带动竹产业发展。另一方面，有利于联合村与龙共村道路串联互通，方便两个村145户575人出行 | 建设基础带动 | 人居环境补短板项目
乡村建设行动 | 燕东街道 | 20 | 2024年燕东街道麻岭村前洋灌溉排洪渠工程 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.06 | 前洋灌溉排洪渠拓宽、水泥硬化（前洋下圳至麻岭村岩干入河口处全长700米） | 新建 | 麻岭村前洋 | 麻岭村委会 | 燕东街道办事处 | 财政资金与自筹资 | 60 | 减少洪水的风险,提供农田灌溉以及维护农田和道路的正常运行。助力周边40户村民农业生产 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕东街道 | 21 | 2024年燕东街道东郊村农村环境整治项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.09 | 1.对东门洋170号房屋加固修缮,对周边环境脏乱差进行整治；2.建设、加固及修缮六十余米的水利灌溉渠及排洪渠；3.结合庭院经济，盘活闲置资产，以170号房屋为核心，打造周边配套连片美丽乡村庭院经济示范点 | 新建 | 东郊村东门洋 | 东郊村委会 | 燕东街道办事处 | 财政资金与自筹资 | 50 | 通过整治提升村容村貌的“颜值”，结合庭院经济创建，实现双增收，村财增收2万元，联农带农12户，户均年增收2000余元 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
乡村建设行动 | 燕西街道 | 22 | 2024年燕西街道上吉山村生态停车场建设项目 | 农村公共服务 | 2024.06 | 2024.12 | 新建生态停车场1200平方米，可提供生态停车位80个 | 新建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 200 | 解决上吉山村旅游旺季期间停车难问题，同时可为村财增收约3万元/年 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西街道 | 23 | 2024年燕西街道上吉山村古街小巷道路路面改造、下楷水泥坪改造项目 | 农村基础设施 | 2024.02 | 2024.12 | 对上吉山村古街小巷道路进行路面改造，完成村内下楷水泥坪改造，改造长度约600米，同时完成相关排污排水等管线工程 | 新建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 130 | 解决村内古街小巷雨污分流问题，大大提高村内环境整体水平 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 24 | 2024年燕北街道益口村坝头至黄家坊灌溉水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.12 | 约3.5公里 | 新建 | 益口村 | 益口村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 缓解约160亩农田的水利灌溉 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 25 | 2024年燕北街道西营村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.11 | 农田灌溉水渠建设2公里 | 新建 | 大洲后 | 西营村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 20 | 缓解约50亩农田的水利灌溉 | 建设基础设施带动
产业发展 | 永安市农业农村局 | 1 | 永安市2024年小额信贷贴息项目 | 金融保险配套项目 | 2024.01 | 2024.12 | 符合条件的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 10 | 带动项目脱贫户增收 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市农业农村局 | 2 | 永安市2024年支持脱贫户自主发展产业项目 | 其他 | 2024.01 | 2024.12 | 有能力发展产业的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 89 | 支持脱贫户发展产业增加自身收入 | 发展产业带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 3 | 2024年永安市少数民族乡、村产业发展项目 | 生产项目 | 2024.01 | 2024.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村产业发展 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 350 | 带动少数民族乡、村的村财、农民增收 | 带动生产
产业发展 | 永安市财政局 | 4 | 永安市上解2024年衔接推进乡村振兴资金项目 | 其他 | 2024.11 | 2024.12 | 将地方一般公共预算收入的2‰上解资金 | 新建 | 永安市 | 永安市财政局 | 永安市财政局 | 财政资金 | 405 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 发展产业带动
产业发展 | 曹远镇 | 5 | 2024年曹远镇霞鹤村太空舱移动民宿项目 | 农村基础设施建设 | 2024.01 | 2024.12 | 采购4个太空舱移动民宿 | 新建 | 霞鹤村 | 霞鹤村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金和自筹资金 | 20 | 改善所在村生产和生活条件 | 发展产业带动 | 市派第一书记项目
产业发展 | 大湖镇 | 6 | 2024年大湖镇坑源村研学基地配套设施建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.03 | 2024.12 | 研学基地配套设施建设 | 新建 | 坑源村 | 坑源村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 20 | 打造研学基地 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
产业发展 | 小陶镇 | 7 | 2024年小陶镇五一村大陶溪沿岸特色民宿项目 | 配套基础设施项目 | 2024.03 | 2024.07 | 沿五一桥头上游100米两岸完善相关配套设施，增加小木屋、太空屋等特色民宿，预计可设计安装7-8个 | 新建 | 大陶溪五一桥头上游 | 五一村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 助力五一村3A休闲景区建设，丰富旅游业态，通过出租特色民宿，从而实现村财增收 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
产业发展 | 安砂镇 | 8 | 2024年安砂镇农业产业服务中心项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.02 | 2024.12 | 建设占地15亩的农业产业服务中心，包括分选中心、产品展示中心、电商培训中心、仓储中心等配套设施 | 新建 | 热水村 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 通过服务农业，带动一产、三产联动，带动村民、村财经济增收 | 发展产业带动
产业发展 | 安砂镇 | 9 | 2024年安砂镇下巴栋农产品加工中心项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.02 | 2024.06 | 建设占地10亩的农产品加工中心，包括加工厂房、冷库、装卸中心等 | 新建 | 热水村 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 通过农业加工，提高农产品附加值，引导周边村入股共同参与，增加村财收入 | 发展产业带动
产业发展 | 贡川镇 | 10 | 2024年贡川镇集凤村古建筑（张若谷故居）活化利用项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2024.12 | 在2023年已完成主体修缮的张若谷故居，进行建筑内部功能提升，围绕人物文化开展软装及布展，丰富文旅业态及公共休闲空间 | 续建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 盘活闲置房屋，挖掘贡川古镇名人文化打造文旅业态，开展研学线路串联，丰富贡川古镇文旅体验，增加公共休闲空间，带动消费，增加村财收入和村民收入 | 发展产业带动 | 市派第一书记
产业发展 | 贡川镇 | 11 | 贡川镇农产品交易市场项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.03 | 2024.12 | 总投资270万元，新建占地5000平方米，集农产品仓储、分选、包装、物流、冷链、农技培训、市场信息共享、电商直播、农产品质量检测、农特产品展示等多功能农产品集散交易市场，打造“贡”字农产品品牌孵化中心 | 新建 | 新发冲村 | 新发村村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 270 | 进一步做强做优做响本土优势农特产品的“贡”字品牌，稳定农产品市场价格，提高产品附加值和市场份额，同时以“沪永合作”为契机，对接上海大型商超，帮助农产品走出山区、进入大都市圈，提高农民收入 | 发展产业带动
产业发展 | 洪田镇 | 12 | 2024年洪田镇马洪村党性体检中心接待处建设项目 | 配套基础设施项目 | 2024.01 | 2024.12 | 建设宿舍标间8间，研学接待室8间，共计600㎡ | 改建 | 马洪村 | 马洪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 120 | 每日可满足50名学员的住宿需求，实现引客、拓客、留客的发展目标，将“人气”转变为“财气”促进村财增收 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
产业发展 | 洪田镇 | 13 | 2024年洪田镇小磉村果蔬分拣包装场建设项目 | 加工流通项目 | 2024.01 | 2024.07 | 新建项目占地面积2.8035亩，建筑面积1869㎡的果蔬分拣包装场 | 新建 | 小磉村 | 小磉村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 200 | 改善村民生产条件，促进村民收入与村财收入双增收 | 发展产业带动
产业发展 | 槐南镇 | 14 | 2024年槐南镇南山村雷竹笋生产基地建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 通过合资入股的方式，与好绿缘合作社共建200亩雷竹笋生产基地，项目按照投资比例进行分红 | 新建 | 南山村 | 南山村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 通过共同建设，提高村财收入 | 发展产业带动
产业发展 | 槐南镇 | 15 | 2024年槐南镇洋尾村木薯“产、加、销”一体化示范基地建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 复垦15亩撂荒耕地种植木薯，采购木薯加工设备1套，盘活村内闲置厂房进行木薯加工和电商销售 | 新建 | 洋尾村 | 洋尾村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 预计年收益可达15万元，可带动9名农户增收，具体根据村民与村集体出资情况进行分配 | 发展产业带动
产业发展 | 青水畲族乡 | 16 | 2024年青水畲族乡柯山村畲药谷建设项目 | 生产基地项目 | 2024.02 | 2024.12 | 规划推广种植畲药面积300亩；修建一条2.3公里的慢行步道，打造药旅融合基地 | 新建 | 柯山畲族村 | 柯山畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 50 | 利于柯山畲族村旅游业、农业的发展，带动20户农户直接参与其中，村民年收入增加60万，增加村财收入5万元 | 发展产业带动
产业发展 | 上坪乡 | 17 | 2024年上坪乡龙共村水果交易集散中心建设项目 | 加工流通项目 | 2024.01 | 2024.12 | 拟在永上公路沿线新建龙共村水果交易集散中心，占地面积5亩，半封闭钢瓦结构 | 新建 | 龙共村 | 龙共村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 150 | 配套建设农产品检测检验室，加工包装及冷库等设施建设，有效推进龙共村经济发展，带动农民收入增加 | 发展产业带动
产业发展 | 上坪乡 | 18 | 2024年上坪乡大进村数字停车场建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2025.12 | 对游客车辆进行数字化管理 | 新建 | 大进村 | 大进村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 100 | 该项目实施可有效增加大进村游客接待能力，提供更高品质的服务 | 发展产业带动
产业发展 | 燕西街道 | 19 | 2024年燕西街道上吉山村古建筑修缮项目 | 配套基础设施项目 | 2024.03 | 2024.12 | 修缮上吉山村原福建省水运管理处、国立音专宿舍楼2处、上吉山村陈氏宗祠、酒坊旧址、古街巷，修缮面积其中含旗杆石2处 | 改建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 315 | 深入挖掘抗战文化，丰富上吉山研学线路，为上吉山创3A景区夯实基础。后期通过引入文旅管理公司进行经营管理，根据经营情况预计可增加村财收入8万元/年 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
巩固三保障成果 | 永安市农业农村局 | 1 | 永安市2024年雨露计划项目 | 教育 | 2024.01 | 2024.12 | 符合条件的脱贫人口 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 20 | 培养脱贫户增收能力 | 培养生产技能
其他 | 永安市农业农村局 | 1 | 2024年永安市乡村振兴专项经费项目 | 其他 | 2024.01 | 2024.12 | 永安市乡村振兴促进会运行费用 | 新建 | 永安市 | 永安市乡村振兴促进会 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 21 | 推进永安市乡村振兴事业发展 | 其他
汇总 |  |  | 46 | [9 empty] | 4147.1
备注：1.项目类别有乡村建设行动与产业发展两大类，乡村建设行动对应的项目类型主要有农村基础设施、人居环境整治、农村公共服务等，产业发展对应的项目类型主要有生产基地项目、加工流通项目、配套基础设施项目、产业服务支撑项目、金融保险配套项目等； 2.项目名称要带有年份、地点，比如2024年xx镇xx村xx建设项目； 3.开工时间、竣工时间到月，如2024.01； 4.建设规模写项目建设填项目建设的主要内容，有数字单位的最好写上，比如建设村组道路3公里； 5.资金来源写财政资金与自筹资金 6.绩效目标写通过该项目带来的效果 7.巩固拓展机制一般写建设基础设施带动或发展产业带动