## 永安市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项
附件
永安市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
序号 | 项目类别 | 填报 单位 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设任务 | 建设 性质 | 实施 地点 | 实施 单位（受益对象） | 责任 单位 | 筹资方式 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
1 | 乡村建设行动 | 永安市民宗局 | 2024年永安市少数民族乡、村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村基础设施建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 250 | 改善少数民族乡、村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
2 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2024年永安市老区村乡村振兴建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 全市33个老区村选择符合条件的村开展乡村振兴建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 60 | 改善老区村的生产生活条件 | 基础设施建设
3 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2024年永安市老区村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 全市33个老区村选择符合条件的村开展基础设施建设项目及全市红色文化布展项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 40 | 改善老区村的生产生活条件以及弘扬红色文化 | 基础设施建设
4 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2024年永安市革命遗址保护利用项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 全市48处革命遗址选择符合条件的点进行保护利用 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 推进革命遗址保护利用工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体 | 基础设施建设
5 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2024年三明市苏区调研办实事项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 选择符合条件的村开展基础设施建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 补齐相关村基础设施建设短板，提高苏区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
6 | 乡村建设行动 | 永安市住建局 | 2024年永安市农村生活垃圾治理项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 覆盖农村人口9.6万人、农村垃圾治理行政村比例95% | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市住建局 | 财政资金 | 57.6 | 通过治理农村生活垃圾改善农村人居环境 | 基础设施建设
7 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇蔡地村机耕道建设工程和路灯改造工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 20234.12 | 机耕道建设约2000米，路灯改造40盏 | 新建 | 蔡地村 | 蔡地村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金和自筹资金 | 70 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
8 | 乡村建设 | 曹远镇 | 2024年曹远镇陈坑村机耕道项目 | 基础设施 | 2024.01 | 20234.12 | 新建机耕道300米 | 新建 | 陈坑村 | 陈坑村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金 | 30 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
9 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇东风村人居环境整治工程项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 雨污水管、挡墙及房前屋后水渠和入户道路硬化 | 新建 | 东风村 | 东风村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
10 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇富溪源村机耕道项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 新建机耕道500米 | 新建 | 富溪源村 | 富溪源村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金 | 30 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
11 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇鸬鹚村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 在鸬鹚村村部边高标准农田旁建设2条全长1300米的水渠用于灌溉 | 新建 | 鸬鹚村 | 鸬鹚村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 避免因农田引水灌溉问题困扰我村新开垦的高标准农田，致使其抛荒无法耕种 | 建设基础设施带动
12 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇鸬鹚村饮用水改造项目 | 农村公共服务 | 2024.01 | 2024.12 | 对鸬鹚村泥坑自然村的饮用水管2800米进行改造 | 新建 | 鸬鹚村 | 鸬鹚村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 26 | 解决因水管老化导致的漏水和缺水问题 | 建设基础设施带动
13 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇清水池村农田水利水渠新修、改善工程项目 | 农村基础设施建设 | 2024.01 | 2024.12 | 整村农田水利水渠新修、改善 | 改扩建 | 清水池村 | 清水池村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 巩固脱贫成果，改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
14 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇清水池村刘佐成公园新建工程项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 建设步道3公里、宽2米及基础设施配套 | 新建 | 清水池村 | 清水池村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 提升人居环境，扩大文化宣传 | 建设基础设施带动
15 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇清水池村赤仔坡机耕道改扩建工程项目 | 农村基础设施建设 | 2024.01 | 2024.12 | 长700米，宽3米 | 改扩建 | 清水池村 | 清水池村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 巩固脱贫成果，改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
16 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇清水池村村口环境提升工程项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 村部路口包括村口车站的改造整理 | 改扩建 | 清水池村 | 清水池村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 36 | 提升人居环境，改善所在村交通安全隐患 | 建设基础设施带动
17 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇水尾村提升文化广场工程（长窠新村）工程项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 水尾村长窠新农村场地整治及绿化. | 新建 | 水尾村 | 水尾村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 补齐人居环境整治短板 | 建设基础设施带动
18 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇水尾村玉轩公祠厕所改造提升项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 水尾村曾厝玉轩公祠厕所改造，总面积约40平方米，及水池改造 | 改扩建 | 水尾村 | 水尾村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 完善乡村基础设施建设，提升农村人居环境质量，美化亮化村庄，建设宜居宜游宜业村庄 | 建设基础设施带动
19 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇汶四村栋上农田道路建设项目 | 配套基础设施项目 | 2024.01 | 2024.12 | 建设通往农田区水泥硬化道路1300米，宽2.5米，厚度15厘米 | 新建 | 汶四村 | 汶四村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 可减少约110亩农田撂荒情况、保护耕地数量、提高耕地的种植率，增加村民收入，服务于乡村振兴 | 建设基础设施带动
20 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇吴家坊村自来水管网改造工程项目 | 农村基础设施建设 | 2024.01 | 2024.12 | 管网改造主管5000米，抵达入户管网3000米 | 新建 | 吴家坊村 | 吴家坊村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 70 | 完善乡村基础设施建设，提升农村人居环境质量，保障用水安全 | 建设基础设施带动
21 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇吴家坊村道路硬化建设项目 | 农村基础设施建设 | 2024.01 | 2024.12 | 新建道路硬化长400米，宽4.5米 | 新建 | 吴家坊村 | 吴家坊村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
22 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇张坊村水利设施提升改造项目 | 农业基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 1.水渠硬化2000米，2.生态护岸400米 | 新建 | 张坊村 | 张坊村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹 | 60 | 防止护岸崩塌增加农田灌溉面积300亩 | 建设基础设施带动
23 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹运镇张坊美丽乡村提升项目工程项目 | 人居环境提升整治 | 2024.01 | 2024.12 | 1.新建步道800米；2.新建公厕一座；3.新建凉亭一座；4.新建停车场；5.小桥两座；6.周边整治、沟渠清淤等 | 新建 | 张坊村 | 张坊村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹 | 90 | 改善村民生活条件，吸引市民旅游观光，增加村民收入 | 建设基础设施带动
24 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇张坊村机耕道硬化工程项目 | 农业基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 机耕道硬化3000米 | 新建 | 张坊村 | 张坊村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹 | 95 | 改善村民生产生活条件 | 建设基础设施带动
25 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇埔头村路灯建设工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 购买和安装300盏太阳能路灯 | 新建 | 埔头村 | 埔头村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹 | 50 | 改善所在村生产和生活条件 | 建设基础设施带动 | 人居补短板
26 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2024年曹远镇上墩村路面硬化工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 路面硬化长300米、宽3米，新修一个蓄水池 | 新建 | 上墩村 | 上墩村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金 | 30 | 改善村民生产生活条件 | 基础设施带动
27 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇坑源村鸡爪垅防洪渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.09 | 建设防洪渠400米 | 新建 | 坑源村鸡爪垅 | 坑源村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 60 | 完善防洪排涝设施，避免部队营区排水直接冲击下游鱼塘和农田，为周边200亩农田提供灌溉用水 | 建设基础设施带动
28 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲三村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 在元沙、水车坂新建水渠等设施，总长约3800米，总投资预计55万元 | 新建 | 大湖镇 | 冲三村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 55 | 可为新冲片区300亩农田提供灌溉用水，满足农业生产用水 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
29 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲三村元沙机耕道建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 元沙机耕道硬化，2.5米宽，1.5千米长 | 新建 | 冲三元沙 | 冲三村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 35 | 方便农机生产和农业生产用水 | 建设基础设施带动
30 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲三村元沙两公里拦河坝建设项目 | 农村基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 元沙拦河坝重建 | 新建 | 冲三元沙两公里 | 冲三村委会 | 大湖镇政府 | 向上争取资金 | 30 | 满足农业生产用水 | 建设基础设施带动
31 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲三村官坝水渠硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 官坝水渠硬化1.5千米 | 新建 | 冲三村官坝 | 冲三村委会 | 大湖镇政府 | 向上争取资金 | 25 | 满足农业生产用水 | 建设基础设施带动
32 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇吴坊村保福桥处河堤建设项目 | 农村基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 在保福桥处修建250米河堤 | 新建 | 吴坊村保福桥处 | 吴坊村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 52 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
33 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇吴坊村张边乾、三圣王水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.08 | 2024.11 | 在张边乾、三圣王新建2000米水渠 | 新建 | 吴坊村张边乾、三圣王 | 吴坊村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 35 | 满足农业生产用水 | 建设基础设施带动
34 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇吴坊村三圣王河堤建设项目 | 农村基础设施 | 2024.09 | 2024.11 | 在三圣王处修建200米河堤 | 新建 | 吴坊村三圣王河堤 | 吴坊村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 40 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
35 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇吴坊村安息堂建设项目 | 农村公共服务 | 2024.07 | 2024.12 | 在大甲垅新建安息堂，占地面积300㎡ | 新建 | 吴坊村大甲垅 | 吴坊村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 50 | 提升公共基础设施条件 | 建设基础设施带动
36 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇上甲村河岸护坡修复工程项目 | 农村基础设施 | 2024.08 | 2025.01 | 水毁河堤修复，总长700米 | 改建 | 上甲村 | 上甲村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 190 | 保障流域安全 | 建设基础设施带动
37 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇上甲村柏油环村路水渠景观提升工程项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2025.11 | 环村路沿线800米景观提升 | 改建 | 上甲村 | 上甲村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 26 | 提升村内人居环境 | 建设基础设施带动
38 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇大湖村过路洋农田灌溉建设项目 | 农村基础建设 | 2024.03 | 2024.12 | 新建灌溉管道1000米 | 新建 | 大湖村 | 大湖村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 45 | 改变过路洋农田无水灌溉问题 | 建设基础设施带动
39 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇大湖村湖山路休闲步道项目 | 农村基础建设 | 2024.05 | 2024.12 | 湖山路步道建设300米 | 新建 | 大湖村 | 大湖村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 满足文化休闲需要 | 建设基础设施带动
40 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇大湖村下车、蛇红水渠修复项目 | 农村基础建设 | 2024.02 | 2024.12 | 新建修复0.4*04水渠500米 | 新建 | 大湖村 | 大湖村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 改变下车、蛇口农田无水灌溉问题 | 建设基础设施带动
41 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇大湖村人居环境整治提升项目 | 农村基础建设 | 2024.02 | 2024.12 | 金银湖堆场至村口沿线和闽师抗战遗址周边污水沟、排水沟清理修复改善，周边杂物、杂草等环境整治 | 改建 | 大湖村 | 大湖村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 提升村内人居环境 | 建设基础设施带动
42 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇瑶田村高标准农田建设项目 | 农村基础建设 | 2024.03 | 2025.03 | 灌溉与排水渠2.8公里；田间道路1.2公里 | 新建 | 瑶田村 | 瑶田村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 62 | 通过灌溉与排水工程与田间道路工程 | 建设基础设施带动
43 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲二村进村道路拓宽重建项目 | 农村基础建设 | 2024.06 | 2024.11 | 拓宽硬化进村水泥路面，长700米，宽6.5米 | 改扩建 | 冲二村 | 冲二村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 70 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
44 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲二村沙坂沿河护岸项目 | 农村基础建设 | 2024.04 | 2024.08 | 建设护岸长350米 | 新建 | 冲二村 | 冲二村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 70 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
45 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲四村柏油路面改造工程项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 村口至冲三桥头，墩尾片区的柏油路面改造提升工程，全长约350米 | 改建 | 冲四村 | 冲四村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 50 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
46 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲四村人居环境整治工程项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 更换太阳能路灯杆灯20盏，挂壁100盏；增加环保垃圾桶50个 | 改建 | 冲四村 | 冲四村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 20 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
47 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲四村寄头、山竹坑道路硬化项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 寄头、山竹坑防火巡查道路硬化，全长约3000米 | 新建 | 冲四村 | 冲四村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 50 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
48 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲一村墘头机耕道硬化项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 墘头机耕道硬化2000米 | 新建 | 冲一村 | 冲一村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 50 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
49 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲一村墘头水渠建设项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 墘头新建水渠500米 | 新建 | 冲一村 | 冲一村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 满足农业生产用水 | 建设基础设施带动
50 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇冲一村养老院建设项目 | 农村公共服务 | 2023.12 | 2024.05 | 结合村部建设，新建养老院及配套设施，面积260m2 | 新建 | 冲一村 | 冲一村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 满足养老休闲需要 | 建设基础设施带动
51 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇高增村长坑、增布道路硬化项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 长坑道路硬化500米，增布道路350米 | 新建 | 高增村 | 高增村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 40 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
52 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇益溪村大水岭建设项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 建设大水岭河堤 | 新建 | 益溪村 | 益溪村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 20 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
53 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇益溪村张洋道路硬化项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 建设机耕道、水泥路面1公里、宽2米 | 新建 | 益溪村 | 益溪村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 100 | 满足农业生产用水 | 建设基础设施带动
54 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇益溪村自来水工程建设项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 修建蓄水池3处，铺设管道4.8公里 | 新建 | 益溪村 | 益溪村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 200 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
55 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇魏坊村河堤修复工程 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 修复魏坊桥头至山门头、村部至坑口桥头、坑口桥头至岩石角至坑口小桥3处河堤，总长850米 | 新建 | 魏坊村 | 魏坊村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 200 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
56 | 乡村建设 | 大湖镇 | 2024年大湖镇魏坊村道路硬化项目 | 农村基础建设 | 2024.01 | 2024.12 | 魏坊桥头至山门头、村部至坑口桥头道路硬化，全长450米 | 新建 | 魏坊村 | 魏坊村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 20 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
57 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇三星村人居环境整治及道路提升工程项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.1 | 道路硬化1公里.路灯100盏.树木绿化 | 改建 | 三星村 | 三星村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 120 | 改善村容村貌及人居环境 | 建设基础设施带动
58 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇苏地村江地洋自然村道路硬化工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设江地洋自然村1.5公里道路 | 新建 | 苏地村江地洋自然村 | 苏地村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 带动村民致富，促进村财增收 | 建设基础设施带动
59 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇石峰村下洋桥水毁重建工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.03 | 石峰村下洋桥一座 | 新建 | 石峰村下洋 | 石峰村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 村民的生产生活安全 | 建设基础设施
60 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇西学村二级站村道硬化项目 | 农村基层设施 | 2024.07 | 2024.1 | 建设一条长度580米宽度3米的水泥路 | 新建 | 西学村 | 西学村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 19 | 解决西学村民出行，促进村民发展 | 建设基础设施带动
61 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇五爱村罗坑溪护岸建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 罗坑溪护岸建设 | 新建 | 五爱村 | 五爱村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 通过建设基础设施护岸促进产业发展 | 建设基础设施带动
62 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇五爱村二十八宿省级非遗传习所建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 黄城寨城墙修䦅 | 改建 | 五爱村 | 五爱村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 通过二十八宿省级非遗传习所促进乡村文化振兴 | 建设基础设施带动
63 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇五星村红五线村主干道拓宽建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.09 | 红星村至五星村2公里道路拓宽 | 改建 | 五星村 | 五星村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 150 | 通过该项目解决柑橘收成期运输车辆交汇困难问题 | 建设基础设施带动
64 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇坚村村旅游观光步道修建项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.12 | 铺设沥青路面2公里 | 改建 | 坚村村 | 坚村村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 100 | 村容村貌整体提升，村硬件设施大大升级，与未来生态公园串联，建设特色旅游路，带动特色旅游产业发展，并推动农村农业产业的发展 | 建设基础设施带动
65 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇下湖口村真武桥建设项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.12 | 新建一座长20米宽2.5米的桥 | 新建 | 下湖口村 | 下湖口村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 40 | 解决100户，500人出行，带动农业发展 | 建设基础设施带动
66 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇吴地村新建吴地-香炉山公路项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2024.08 | 新建路基宽5.5米路面宽4.5米道路硬化长1.2km | 新建 | 吴地村香炉山 | 吴地村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 120 | 为革命老区吴地村开发红色旅游解决基础设施 | 建设基础设施带动
67 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇吴地村冷水溪村道硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 硬化村道路面宽3.5米长500米 | 新建 | 吴地村冷水溪 | 吴地村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 20 | 解决吴地村冷水溪自然村村民出行难的问题 | 建设基础设施带动
68 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇小赤线路面破损修复工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.02 | 修复吴地村小赤线下洋至万坑桥破损路面1200平方 | 改建 | 吴地村 | 吴地村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金、自筹资金 | 30 | 解决吴地至集镇道路交通安全。 | 建设基础设施带动
69 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇上湖口村人居环境提升工程项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 安装路灯220余盏，新建机耕道路长约220m | 新建 | 上湖口村 | 上湖口村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
70 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2024年小陶镇坚村村新建灌溉引水工程建设项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.12 | 1.新建蓄水池一座可蓄水50吨2.新建管道10公里 | 新建 | 坚村村 | 坚村村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 解决坚村洋1000亩农田的灌溉水问题，促进坚村洋农业发展 | 建设基础设施带动
71 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2024年安砂镇罗峰村灌溉水渠项目 | 农村基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 赤竹排灌溉水渠1000米 | 新建 | 罗峰村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 增加26亩耕地农作物收入 | 建设基础设施带动
72 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2024年安砂镇水南村农田机耕道硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 机耕路3公里 | 新建 | 水南村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动
73 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2024年安砂镇水南村公墓道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 公墓道路硬化1公里 | 新建 | 水南村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动
74 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2024年安砂镇石碧村人居环境整治工程 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 村内道路硬化500m，河道挡墙300m | 新建 | 石碧村 | 村集体 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
75 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2024年安砂镇安砂村渡口休闲平台建设项目 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 长50米、宽10米，面积约500平方米的平台 | 新建 | 安砂村 | 村集体 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动 | 市派第一书记项目
76 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇井岗村综合服务中心建设项目 | 农村公共服务 | 2024.04 | 2024.09 | 将闲置占地约7000平方的原井岗小学改造提升为应急安置、应急避灾、农特产品直播基地、休闲广场为一体的综合服务中心 | 新建 | 井岗村 | 井岗村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 35 | 保障群众生命安全，改善群众业余生活品质 | 建设基础设施带动
77 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇井岗村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.09 | 全村10个村民小组拟安装太阳能路灯70盏 | 新建 | 井岗村 | 井岗村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 9 | 改善村容村貌、便利村民出行 | 建设基础设施带动
78 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇龙大村环村路提升工程项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.09 | 环村道路硬化1.8km | 新建 | 龙大村 | 龙大村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 50 | 提升6、7组59户村民生活生产交通条件2.提升村民管理1652亩毛竹林交通条件 | 建设基础设施带动
79 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇双峰村溪河道清理整治项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 村内河道清理整治约500米 | 新建 | 双峰村 | 双峰村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 30 | 提升贡川集镇居民生活饮用水安全,提升双峰村人居生活环境 | 建设基础设施
80 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇双峰村张龟线(上村至余荆山段)公路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 张龟线公路硬化4.6公里 | 新建 | 双峰村 | 双峰村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 300 | 可为沿线村竹林约3000亩和耕地约400亩的农户提供生产支撑,同时保障沿线村约500户村民出行安全 | 建设基础设施
81 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇双峰村主干道和村组道路排水沟建设项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 村组道路及主干道排水沟建设 | 新建 | 双峰村 | 双峰村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 40 | 提升双峰村居民的人居生活环境 | 建设基础设施
82 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇大坂村农村道路改造项目 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.12 | 农村道路改造3.1公里 | 改建 | 大坂村 | 大坂村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 100 | 提高村民增收30万元 | 建设基础设施
83 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024贡川镇龙岭村村部前挡墙建设项目 | 农村基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 近300立方米挡墙 | 新建 | 龙岭村 | 龙岭村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 25 | 安全设施 | 建设基础设施
84 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇龙岭村园区路口至村部对面路口道路路面修复、水沟新建项目 | 农村基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 3.5公里 | 新建 | 龙岭村内 | 龙岭村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹 | 50 | 方便村民出行和生活需求 | 建设基础设施
85 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇延爽村古宅修缮及活化利用项目 | 人居环境整治 | 2024.3 | 2024.12 | 对村内1栋已纳入历史建筑的古宅进行修缮，结合古镇文旅开发，活化利用打造新业态 | 修缮 | 延爽村 | 延爽村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 修缮古宅，引进第三方进行打造经营，年吸引游客1000人次，每年村财增收5万元 | 建设基础设施
86 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇延爽村基础设施提升改造项目 | 农村基础设施 | 2024.3 | 2024.12 | 对延爽公厕周边开展环境整治，打造微景观，修缮延爽门边古城墙道路，对妈祖庙支巷进行风貌改造及照明设施提升建设 | 修缮 | 延爽村 | 延爽村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 为古镇文旅打好基础，方便镇内老人生活出行和游客游览 | 建设基础设施带动
87 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇集凤村道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 硬化道路3公里，配套建设强弱电管网等 | 新建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 320 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动
88 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇集凤村路灯建设工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 布置建设路灯50盏，配套建设路灯线路管网等 | 新建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 160 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动
89 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇集凤村挡墙建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设挡墙260米 | 新建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 300 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动
90 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇集凤村供排水管网项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设污水管网、自来水管网、消防管网等各3公里 | 新建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 150 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
91 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2024年贡川镇集凤村古街巷改造提升项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 对进士巷支巷等街巷传统风貌进行修缮，改造街巷约300米，布设雨污水管各约300米 | 新建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 32 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动
92 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇黄坑村村部周边人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 对停车坪周边新建沿河休闲步道400米，对1000米入村道路沿线绿化，对村部围墙绘制主题墙画 | 新建 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 30 | 提升人居环境，提升村民幸福指数 | 建设基础设施
93 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇黄坑自然村道路面硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 果园道路硬化2公里 | 新建 | 黄坑村 | 黄坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 100 | 方便村民出行、竹山、果园管理、促进产业发展，受益人口750人 | 建设基础设施
94 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇水东村农田排洪沟挡墙建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.09 | 排洪2条，长度约600米，1.0m*1.0m | 新建 | 水东村 | 水东村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 56 | 防范农房水淹 | 建设基础设施
95 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇湍石村园林道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.02 | 2024.08 | 路面硬化2公里 | 新建 | 湍石村西坡坑 | 湍石村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 70 | 服务群众方便村民果园、竹山管理、受益人口1472人 | 建设基础设施带动
96 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇大坑自然村饮用水净化及污水处理项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.11 | 1.铺设自来水管道2.5公里，沉淀池一个供水压力池一个，每户安装自来水表。2.铺设污水管道1.8公里，建设氧化塘一个 | 新建 | 大坑村 | 大坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 20 | 保护村民饮水安全 | 建设基础设施
97 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2023年洪田镇大坑村道路硬化建设项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.12 | 计划修复挡墙7处，合计约76米，道路硬化长度约1.0公里 | 新建 | 大坑村 | 大坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 53 | 方便村民日常出行，同时提高村内主产业-毛竹、特早蜜的运输，促进产业发展 | 建设基础设施
98 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇东坑村入户便道建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设村组道3公里便道 | 新建 | 东坑村 | 东坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 90 | 改善村民生产生活条件及出行安全方便 | 建设基础设施
99 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇贵湖村上坂农田水利建设项目 | 农村基础设施 | 2024.12 | 2025.03 | 10米拦河坝一座 ；50*50现浇渠1300米；110cm引水管道300米 | 新建 | 贵湖村上坂 | 贵湖村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 55 | 合理利用水资源，保证200亩农田的灌溉需求 | 建设基础设施带动
100 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇井垄村入户及大页果园便道建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设村组道2公里便道 | 新建 | 井垄村 | 井垄村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 改善村民生产生活条件及出行安全方便 | 建设基础设施带动
101 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年留山村国留线路段挡墙及路面硬化工程项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.12 | 建设国留线(生卿与留山交界处)行政村道水毁坍塌路段挡墙及路面硬化，长度20米，高20米 | 修复 | 生卿与留山交界处 | 留山村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 75 | 通过该项目解决留山、生卿村民出行安全以及带动该小组柑橘产业发展 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
102 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇马洪村村道道路修复工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.02 | 修复4个小组共计500米路基掏空路段 | 修复 | 马洪村 | 马洪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 70 | 通过修复500米路段，提高交通安全性，便利周边50余户200余人出行和农事生产 | 建设基础设施
103 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年磉溪至界头村道建设项目 | 农村基础设施 | 2024.09 | 2024.12 | 磉溪至界头1.6公里村道道路硬化 | 新建 | 磉溪村 | 磉溪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 70 | 解决村民出行及林竹、水果农业种植交通运输 | 建设基础设施
104 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇磉溪村机耕道建设项目 | 农村基础设施 | 2024.09 | 2024.12 | 1.大厝至洪公桥600米 2.大寨田山边200米 3.洋面桥头100米 | 新建 | 磉溪村 | 磉溪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 通过该项目解决村民农业种植交通便利 | 建设基础设施
105 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇忠洛村白芍至大安桥头排洪沟建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 长400米，上宽3.2米，下宽2米，高2米 | 新建 | 忠洛村白芍至大安桥头 | 忠洛村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 带动农业发展 | 建设基础设施带动
106 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇长川村古道洋新建渠道建设项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.1 | 新建水渠0.4km | 新建 | 长川古道洋 | 长川村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 8.4 | 通过该项目解决农业灌溉 | 建设基础设施
107 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 2024年洪田镇民生基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 大门改造1个、围墙翻新200米等建设以及其他相关配套设施的完善 | 新建 | 上石村 | 上石村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 29.5 | 修缮坍塌的围墙，改善群众生产生活条件 | 建设基础设施带动 | 市派第一书记项目
108 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇衔接推进乡村振兴人居环境补短板项目 | 农村基础设施 | 2024.09 | 2024.12 | 5组至7组1.1公里农村道路硬化 | 改扩建 | 吉岭村 | 吉岭村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 改善人居环境和促进农村产业发展，方便周边50户农户出行 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板
109 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇福庄村危桥改造项目 | 农村基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 会清堡下头洋危桥改造，宽2.5米，长34米 | 改扩建 | 福庄村 | 福庄村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 古建筑传统村落改建，保护传统建筑 | 建设基础设施带动
110 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇福庄村水渠改造项目 | 人居环境整治 | 2024.06 | 2024.12 | 改造洋尾水渠5.5公里 | 改扩建 | 福庄村 | 福庄村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 方便周边二百余亩农田灌溉 | 建设基础设施带动
111 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇旧街村洪坑自然村亮化工程项目 | 人居环境整治 | 2024.08 | 2024.12 | 洪坑自然村建设36盏路灯 | 改扩建 | 旧街村洪坑自然村 | 旧街村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 7 | 方便周边65户216人出行 | 建设基础设施带动
112 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇旧街村小谷坑道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 小谷坑道路硬化1.2km | 改扩建 | 旧街村小谷坑自然村 | 旧街村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 带动方便周边62户农业生产 | 建设基础设施带动
113 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇旧街村百丈岩道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.07 | 2024.12 | 百丈岩道路硬化2km | 改扩建 | 旧街村百丈岩 | 旧街村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 75 | 带动方便周边75户农业生产 | 建设基础设施带动
114 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇岭头村丁畲坪道路硬化工程项目 | 农村基础设施 | 2024.1 | 2024.12 | 岭头村丁畲坪道路硬化2公里 | 改扩建 | 岭头村丁畲坪 | 岭头村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 90 | 确保村民安全出行，带动产业发展 | 建设基础设施带动
115 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇岭头村岭头村防洪堤（二期）建设工程项目 | 农村基础设施 | 2024.1 | 2025.03 | 河道两岸合计600米 | 改扩建 | 岭头村 | 岭头村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 85 | 保证汛期河道水流畅通，保障汛期人民生命财产安全 | 建设基础设施带动
116 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇岭头村岭头村自来水主管改造项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2024.12 | 主管6千米加上压力池至各农户管道 | 改扩建 | 岭头村 | 岭头村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 39 | 确保村民正常供水 | 建设基础设施带动
117 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇岭头村老村道水渠修建项目 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.05 | 岭头村老村道水渠修建400米 | 改扩建 | 岭头村 | 岭头村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 6 | 确保雨季村道不积水，村民安全出行 | 建设基础设施带动
118 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇岭头村休闲步道景观工程项目 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.06 | 修建休闲步道景观400米 | 新建 | 岭头村 | 岭头村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 4 | 增加村民的业余健身活动场所 | 建设基础设施带动
119 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇岭头村下格寨机耕道便桥修缮工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.02 | 格寨机耕道修缮1座便道 | 改扩建 | 岭头村下格寨 | 岭头村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 3.5 | 确保村民正常安全通行 | 建设基础设施带动
120 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇西洋坑村路灯改造项目 | 人居环境整治 | 2024.06 | 2024.09 | 新建太阳能路灯115盏 | 新建 | 西洋坑村 | 西洋坑 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 便于周边村民出行 | 建设基础设施带动
121 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇西洋坑村村部修缮项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.05 | 屋顶防漏、更换门窗 | 改扩建 | 西洋坑村 | 西洋坑 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 解决村部屋顶漏水带来的隐患，门窗老化存在安全隐患 | 建设基础设施带动
122 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇下洋村安全饮用水.农田灌溉引水提升工程 | 农村基础设施 | 2024.08 | 2024.12 | 建设蓄水池150吨.160PE引水管1.5公里 | 改扩建 | 下洋村大坪山 | 下洋村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 补足村民饮用水.灌溉农田40几亩 | 建设基础设施带动
123 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇银坑村美丽乡村提升项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 新建排污沟1000米，新建村标志牌1座，村容村貌整治等 | 新建 | 银坑村 | 银坑村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
124 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年银坑村村道拓宽项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 道路硬化3000米，宽1米 | 改扩建 | 银坑村 | 银坑村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 便于村民出行，提高抵御风险能力 | 建设基础设施带动
125 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇银坑村公路水毁修复项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 公路边沟修建2000米 | 新建 | 银坑村 | 银坑村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 35 | 补齐村基础设施建设短板，提高抵御风险能力 | 基础设施建设带动
126 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇上螺村新建红军桥公园环保厕所项目 | 人居环境整治 | 2024.05 | 2024.1 | 新建红军桥公园环保厕所1座 | 新建 | 上螺村 | 上螺村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 方便村民的休闲活动，配合知青文化点建设 | 基础设施建设带动
127 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇上螺村宅间道路项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.09 | 宅间道路800米 | 改扩建 | 上螺村 | 上螺村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 便于周边村民出行 | 基础设施建设带动
128 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇上螺村改建排污沟项目 | 人居环境整治 | 2024.06 | 2024.11 | 改建排污沟1000米 | 改扩建 | 上螺村 | 上螺村 | 西洋镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 18 | 确保雨季村道不积水，村民安全出行 | 基础设施建设带动
129 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2024年槐南镇南山村人居环境整治建设项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 硬化美化村内荒地约600平方米 | 新建 | 南山村 | 南山村村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 12 | 改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动
130 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2024年槐南镇溪南村农业设施补短板建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 新建中城、上坂等地机耕路1000米；新建白鼻领农田灌溉渠抽水站1座，占地约10平方米，抽水功率约110kw，水管长度约1000米 | 新建 | 溪南村 | 溪南村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 通过提高农业设施，提高农民生产效率，促进增收 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
131 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2024年槐南镇洋尾村古寨山山林防火蓄水项目 | 农村基础设施 | 2024.02 | 2025.12 | 新建水井两口，蓄水池一座，铺设防火管道 | 新建 | 洋尾村 | 洋尾村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 提高山林防火基础设施，满足村民生产生活需要，保障人民财产安全 | 建设基础设施带动
132 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2024年槐南镇洋头村乡村振兴连接线白改黑建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 白改黑洋尾-洋头乡村振兴连接线约3公里 | 新建 | 洋头村 | 洋头村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 70 | 提升旅游基础设施，满足游客需求 | 建设基础设施带动
133 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2024年槐南镇洋头村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 安贞景区新建路灯300盏 | 新建 | 槐南镇洋头村 | 槐南镇洋头村 | 槐南镇洋头村 | 上级补助及自筹 | 20 | 提升旅游基础设施，满足游客与村民需求。 | 建设基础设施带动 | 市派第一书记项目
134 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2024年槐南镇槐南村村基础设施提升项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 田家山农田机耕道改造约1.3公里 | 新建 | 槐南村 | 槐南村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 通过提高农业设施，提高农民生产效率，促进增收 | 建设基础设施带动
135 | 乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡黄景山畲族村C308黄上线公路改建工程项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2024.12 | 建设村组道路3.57公里，宽3.5米 | 改扩建 | 黄景山畲族村 | 黄景山畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 206 | 解决3000多人的交通问题，改善500多亩农田种植运输 | 建设基础设施带动
136 | 乡村建设 行动 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡大坵村机耕道硬化、自来水管改善及路灯建设工程项目 | 农村基础设施建设 | 2024.03 | 2024.12 | 1.自来水管及水源头改善；2.亮化工程9万元；3.机耕道硬化1公里 | 新建 | 大坵村 | 大坵村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 50 | 解决全体村民农业生活生产，改善人居环境，增加农业产值100万 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板
137 | 乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡龙吴村吴教建设项目 | 农村基础设施 | 2024.05 | 2024.12 | 河道护岸1千米，配套机耕道300米 | 新建 | 龙吴村吴教 | 龙吴村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 50 | 保护农田不受水毁，利于农业生产，增加农业产值100万 | 建设基础设施带动 | 省派驻村第一书记
138 | 乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡龙头村路灯建设及村民农业增收工程项目 | 农村基础设施建设 | 2024.05 | 2024.12 | 建设后洋水渠1800米、蓄水池40立方米、路灯50盏 | 新建 | 龙头村 | 龙头村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 80 | 解决80户200亩农田灌溉问题，利于农作物增产，村民增加收入60万元，同时改善人居环境 | 建设基础设施带动
139 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡合群村张龟线水毁修复工程项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2024.12 | K27+85路基掏空6米，宽4米，高15米；K28+356路基掏空15米，宽4米，高20米 | 新建 | 合群村 | 合群村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 60 | 项目建成后，给村民出行带来便利 | 建设基础带动
140 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡龙共村樟坂至大岌道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2025.06 | 樟坂至大岌，竹山高效经营示范片宽3.5米道路水泥硬化约1.1公里。 | 新建 | 龙共村 | 龙共村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 55 | 每年将节约笋竹生产成本100多万元 ，提高笋农收入，带动竹产业发展。另一方面，有利于联合村与龙共村道路串联互通，方便两个村145户575人出行 | 建设基础带动 | 人居环境补短板项目
141 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡联合村至大岌，福建省竹子科技园竹山高效经营示范片道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2025.06 | 联合村至大岌，1.1公里竹山高效经营示范片道路水泥硬化3.5米 | 新建 | 联合村 | 联合村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 55 | 每年将节约笋竹生产成本100多万元 ，极大提高笋农收入，另外有利于联合村与龙共村道路串联互通，交通出行也更加便利 | 建设基础带动
142 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡铜盘村铁桥修复及桥基护岸加固工程项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.07 | 修复长14米宽2.56米的桥面及长28米的栏杆；加固长350米的桥基护岸，350米的周边环境整治 | 新建 | 铜盘村 | 铜盘村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 55 | 项目建成后，给周边30户村民出行带来便利，有效带动20 户农户增收 | 建设基础带动
143 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡九龙村九张线余荆山至双峰路口路段道路建设项目 | 建设基础带动 | 2024.1 | 2025.1 | 九张线余荆山至双峰路口路段道路硬化（长2公里，宽4.5米） | 新建 | 九龙村 | 九龙村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 150 | 缓解九龙、联合、合群、甲圣上坪等5个村村民生产生活出行问题 | 建设基础带动
144 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡九龙村九张线遥甲至余荆山路段道路建设项目 | 建设基础带动 | 2024.1 | 2025.1 | 九张线遥甲至余荆山路段道路硬化（长2公里，宽4.5米） | 新建 | 九龙村 | 九龙村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 150 | 缓解九龙村村民生产生活出行问题 | 建设基础带动
145 | 乡村建设行动 | 上坪乡 | 2024年上坪乡九龙村大墘公厕建设项目 | 建设基础带动 | 2024.06 | 2025.04 | 在九龙村大墘建设一座公厕 | 新建 | 九龙村 | 九龙村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 16 | 方便大墘村民，改善人居环境 | 建设基础带动
146 | 乡村建设行动 | 燕东街道 | 2024年燕东街道麻岭村前洋灌溉排洪渠工程 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.06 | 前洋灌溉排洪渠拓宽、水泥硬化（前洋下圳至麻岭村岩干入河口处全长700米） | 新建 | 麻岭村前洋 | 麻岭村委会 | 燕东街道办事处 | 财政资金与自筹资 | 60 | 减少洪水的风险,提供农田灌溉以及维护农田和道路的正常运行。助力周边40户村民农业生产。 | 建设基础设施带动
147 | 乡村建设行动 | 燕东街道 | 2024年燕东街道东郊村农村环境整治项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.09 | 1.对东门洋170号房屋加固修缮,对周边环境脏乱差进行整治；2.建设、加固及修缮六十余米的水利灌溉渠及排洪渠；3.结合庭院经济，盘活闲置资产，以170号房屋为核心，打造周边配套连片美丽乡村庭院经济示范点 | 新建 | 东郊村东门洋 | 东郊村委会 | 燕东街道办事处 | 财政资金与自筹资 | 50 | 通过整治提升村容村貌的“颜值”，结合庭院经济创建，实现双增收，村财增收2万元，联农带农12户，户均年增收2000余元 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
148 | 乡村建设行动 | 燕西街道 | 2024年燕西街道文龙村人居环境综合整治提升项目 | 人居环境整治 | 2024.01 | 2024.12 | 改造提升道路路面约3公里，安装路灯约100盏 | 新建 | 文龙村 | 文龙村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 180 | 改善提升人居环境 | 建设基础设施带动
149 | 乡村建设行动 | 燕西街道 | 2024年燕西街道上吉山村生态停车场建设项目 | 农村公共服务 | 2024.06 | 2024.12 | 新建生态停车场1200平方米，可提供生态停车位80个 | 新建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 200 | 解决上吉山村旅游旺季期间停车难问题，同时可为村财增收约3万元/年 | 建设基础设施带动
150 | 乡村建设行动 | 燕西街道 | 2024年燕西街道上吉山村古街小巷道路路面改造、下楷水泥坪改造项目 | 农村基础设施 | 2024.02 | 2024.12 | 对上吉山村古街小巷道路进行路面改造，完成村内下楷水泥坪改造，改造长度约600米，同时完成相关排污排水等管线工程 | 新建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 130 | 解决村内古街小巷雨污分流问题，大大提高村内环境整体水平 | 建设基础设施带动
151 | 乡村建设行动 | 燕西街道 | 2024年燕西街道吉山村衔接推进乡村振兴人居环境补短板项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 村内道路安装路灯1000米，村内道路白改黑1000米,引入大夫第地下泉水至村内三条主水渠 | 新建 | 吉山村 | 吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 55 | 改善村内生产生活条件 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板
152 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道益口村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.08 | 约80盏 | 新建 | 益口村 | 益口村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 方便约800人的照明出行 | 建设基础设施带动
153 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道益口村村口、村公交站、村部、抚墩道路修复项目 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.08 | 约1000平方 | 新建 | 益口村 | 益口村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 缓解约50亩农田的水利灌溉 | 建设基础设施带动
154 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道益口村坝头至黄家坊灌溉水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.04 | 2024.12 | 约3.5公里 | 新建 | 益口村 | 益口村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 缓解约160亩农田的水利灌溉 | 建设基础设施带动
155 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道西营村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2024.11 | 农田灌溉水渠建设2公里 | 新建 | 大洲后 | 西营村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 20 | 缓解约50亩农田的水利灌溉 | 建设基础设施带动
156 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道西营村防塌方护坡建设项目 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.11 | 建设道路塌方1公里 | 新建 | 梅苑路 | 西营村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 80 | 有效保障农民，工厂工人约1000人的生命安全 | 建设基础设施带动
157 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道西营村路灯建设项目 | 人居环境整治 | 2024.04 | 2024.12 | 安装路灯30盏 | 新建 | 西营村 | 西营村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 8 | 缓解约200人的照明 | 建设基础设施带动
158 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道兴平村水泥路建设项目 | 人居环境整治 | 2024.03 | 2024.12 | 村主道路5.5公里 | 新建 | 兴平村 | 兴平村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 70 | 改善农村基础设施 | 建设基础设施带动
159 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道飞桥村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2024.03 | 2023.06 | 飞桥老村、新村三期 | 新建 | 飞桥村 | 飞桥村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 10 | 方便约800人的照明出行 | 建设基础设施带动
160 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道飞桥村角石新建混凝土道路工程建设项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2024.11 | 飞桥村角石道路1km | 新建 | 飞桥村 | 飞桥村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 5 | 改善农村基础设施 | 建设基础设施带动
161 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道飞桥村洋头河堤水毁修复建设项目 | 农村基础设施 | 2024.06 | 2024.1 | 河堤水毁约90米 | 新建 | 飞桥村 | 飞桥村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 20 | 改善农村基础设施 | 建设基础设施带动
162 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2024年燕北街道飞桥村人居环境补短板项目 | 农村基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 新增路灯70盏、硬化路面1200平方米、新建公厕1座、改建公厕1座 | 新建 | 飞桥村 | 飞桥村委会 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 55 | 改善农村基础设施 | 建设基础设施带动 | 人居环境补短板项目
163 | 产业发展 | 永安市农业农村局 | 永安市2024年小额信贷贴息项目 | 金融保险配套项目 | 2024.01 | 2024.12 | 符合条件的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 10 | 带动项目脱贫户增收 | 发展产业带动
164 | 产业发展 | 永安市农业农村局 | 永安市2024年支持脱贫户自主发展产业项目 | 其他 | 2024.01 | 2024.12 | 有能力发展产业的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 89 | 支持脱贫户发展产业增加自身收入 | 发展产业带动
165 | 产业发展 | 永安市民宗局 | 2024年永安市少数民族乡、村产业发展项目 | 生产项目 | 2024.01 | 2024.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村产业发展 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 350 | 带动少数民族乡、村的村财、农民增收 | 带动生产
166 | 产业发展 | 永安市财政局 | 永安市上解2024年衔接推进乡村振兴资金项目 | 其他 | 2024.11 | 2024.12 | 将地方一般公共预算收入的2‰上解资金 | 新建 | 永安市 | 永安市财政局 | 永安市财政局 | 财政资金 | 405 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 发展产业带动
167 | 产业发展 | 曹远镇 | 2024年曹远镇汶四村“知青”系列品牌农田开发项目 | 产业服务支撑 | 2024.01 | 2024.12 | 对库头墘至栋上的农田110亩进行开发，打造知青农田体验，举办“我有一亩地”、“乡下有块田”等体验活动，同时减少农田撂荒、提升农田利用率。 | 新建 | 汶四村 | 汶四村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 可减少约110亩农田撂荒情况、保护耕地数量、提高耕地的种植率，增加村民收入，服务于乡村振兴 | 发展产业带动
168 | 产业发展 | 曹远镇 | 2024年曹远镇霞鹤村太空舱移动民宿项目 | 农村基础设施建设 | 2024.01 | 2024.12 | 采购4个太空舱移动民宿 | 新建 | 霞鹤村 | 霞鹤村委会 | 曹远镇政府 | 财政资金和自筹资金 | 20 | 改善所在村生产和生活条件 | 发展产业带动 | 市派驻村书记
169 | 产业发展 | 大湖镇 | 2024年大湖镇坑源村优秀历史文化传承教育基地 | 产业服务支撑项目 | 2024.03 | 2024.09 | 对文昌阁、若驹公房等古建筑进行传统历史文化布展及设施添置，建设洪云书院，在村内道路适宜地点建设历史文化微景观 | 新建 | 大湖镇坑源村 | 坑源村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 50 | 打造爱国主义及优秀传统历史文化教育传承基地 | 发展产业带动
170 | 产业发展 | 大湖镇 | 2024年大湖镇坑源村研学基地配套设施建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.03 | 2024.12 | 研学基地配套设施建设 | 新建 | 坑源村 | 坑源村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 20 | 打造研学基地 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
171 | 产业发展 | 大湖镇 | 2024年大湖镇上甲村休闲垂钓中心景观修缮提升工程建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2024.12 | 垂钓中心6处景观修复 | 改建 | 上甲村 | 上甲村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 30 | 预计每年增加收入5万元 | 发展产业带动
172 | 产业发展 | 大湖镇 | 2024年大湖镇岭干村国防教育研学实践活动中心建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2025.12 | 研学实践活动中心基础配套设施建设 | 新建 | 岭干村全村及梯田河边 | 岭干村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金、自筹资金 | 180 | 打造国防教育基地 | 发展产业带动
173 | 产业发展 | 小陶镇 | 2024年小陶镇五一村大陶溪沿岸特色民宿项目 | 配套基础设施项目 | 2024.03 | 2024.07 | 沿五一桥头上游100米两岸完善相关配套设施，增加小木屋、太空屋等特色民宿，预计可设计安装7-8个 | 新建 | 大陶溪五一桥头上游 | 五一村委会 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 助力五一村3A休闲景区建设，丰富旅游业态，通过出租特色民宿，从而实现村财增收 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
174 | 产业发展 | 安砂镇 | 2024年安砂镇新福衍农业果蔬初加工分拣中心项目 | 生产基地项目 | 2024.02 | 2024.12 | 计划投资220万元，购置莴苣、玉米初加工设施设备，形成年加工玉米、莴苣等农副产品成品1万吨。 | 新建 | 罗峰村 | 福建新福衍农业发展有限公司 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 项目完成后，可实现年销售收入6000万元，新增利税700万元，新增就业岗位70人。预计可带动农户800户，带动相关基地面积5000亩，带动农民增收1500万元。 | 发展产业带动
175 | 产业发展 | 安砂镇 | 2024年安砂镇农业产业服务中心项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.02 | 2024.12 | 建设占地15亩的农业产业服务中心，包括分选中心、产品展示中心、电商培训中心、仓储中心等配套设施 | 新建 | 热水村 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 通过服务农业，带动一产、三产联动，带动村民、村财经济增收 | 发展产业带动
176 | 产业发展 | 安砂镇 | 2024年安砂镇下巴栋农产品加工中心项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.02 | 2024.06 | 建设占地10亩的农产品加工中心，包括加工厂房、冷库、装卸中心等 | 新建 | 热水村 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 通过农业加工，提高农产品附加值，引导周边村入股共同参与，增加村财收入 | 发展产业带动
177 | 产业发展 | 贡川镇 | 2024年贡川镇岩下村果蔬交易市场建设项目 | 加工流通项目 | 2024.01 | 2024.12 | 建设果蔬交易市场约1000平方 | 新建 | 岩下村 | 岩下村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 提高村民增收 | 发展产业带动
178 | 产业发展 | 贡川镇 | 2024年贡川镇攀龙夜市建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.6 | 2024.12 | 夜市经营面积1400平方米，停车场600平方米，3.5米宽道路硬化120米 | 新建 | 攀龙夜市 | 攀龙村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 120 | 每年村财增收12万元 | 发展产业带动
179 | 产业发展 | 贡川镇 | 2024年贡川镇双峰村食用菌大棚建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 10亩食用菌大棚建设 | 新建 | 双峰村 | 双峰村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 50 | 以租赁方式出租给村民以租金来带动村财增收,村民将大棚设施用来种植菌菇可带动投资村民的产业增收和务工村民务工收入 | 发展产业带动
180 | 产业发展 | 贡川镇 | 2024年贡川镇双峰村生态康养民宿建设项目 | 配套基础设施项目 | 2024.01 | 2024.12 | 结合传统村落进行文旅开发，活化利用打造新业态，开展民宿标准化建设 | 新建 | 双峰村 | 双峰村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 35 | 推动乡村生态旅游项目建设，同时建设配套设施民宿来促进村财和村民增收 | 发展产业带动
181 | 产业发展 | 贡川镇 | 2024年贡川镇延爽村水上休闲项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.2 | 2024.12 | 利用胡贡溪沿岸风光资源，建设基础配套和水上休闲设施，对小水门下15亩农田进行整合提升，打造农旅产业 | 新建 | 延爽村 | 延爽村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 每年吸引游客5万人，每年村财增收25万 | 发展产业带动
182 | 产业发展 | 贡川镇 | 2024年贡川镇集凤村古建筑（张若谷故居）活化利用项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2024.12 | 在2023年已完成主体修缮的张若谷故居，进行建筑内部功能提升，围绕人物文化开展软装及布展，丰富文旅业态及公共休闲空间 | 续建 | 集凤村 | 集凤村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 盘活闲置房屋，挖掘贡川古镇名人文化打造文旅业态，开展研学线路串联，丰富贡川古镇文旅体验，增加公共休闲空间，带动消费，增加村财收入和村民收入 | 发展产业带动 | 市派第一书记
183 | 产业发展 | 贡川镇 | 贡川镇攀龙村龙舟文化主题市集建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.07 | 2024.12 | 布置龙舟文化展示区，并以龙舟主题打造特色市集，设置特色摊位约20个 | 新建 | 攀龙村 | 攀龙村村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 50 | 市集以龙舟文化为亮点，白天销售农特产品、伴手礼，夜间销售古镇美食和文玩商品等，填补古镇旅游要素空缺，增加村财及村民收入 | 发展产业带动
184 | 产业发展 | 贡川镇 | 贡川镇农产品交易市场项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.03 | 2024.12 | 总投资270万元，新建占地5000平方米，集农产品仓储、分选、包装、物流、冷链、农技培训、市场信息共享、电商直播、农产品质量检测、农特产品展示等多功能农产品集散交易市场，打造“贡”字农产品品牌孵化中心 | 新建 | 新发冲村 | 新发村村委会 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 270 | 进一步做强做优做响本土优势农特产品的“贡”字品牌，稳定农产品市场价格，提高产品附加值和市场份额，同时以“沪永合作”为契机，对接上海大型商超，帮助农产品走出山区、进入大都市圈，提高农民收入 | 发展产业带动
185 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年洪田镇大坑村完善水果交易市场配套设施建设项目 | 配套基础设施 | 2024.04 | 2024.01 | 增设地磅和基础设施 | 新建 | 大坑村 | 大坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 15 | 为收购商和果农进行水果交易提供便利 | 发展产业带动
186 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年洪田镇东坑果蔬交易市场及周边附属设施建设项目 | 配套基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 建设7000平方米的果蔬交易市场、200米道路硬化 | 新建 | 东坑村 | 东坑村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 126 | 带动农业发展 | 发展产业带动
187 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年洪田镇马洪村党性体检中心接待处建设项目 | 配套基础设施项目 | 2024.01 | 2024.12 | 建设宿舍标间8间，研学接待室8间，共计600㎡ | 改建 | 马洪村 | 马洪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 120 | 每日可满足50名学员的住宿需求，实现引客、拓客、留客的发展目标，将“人气”转变为“财气”促进村财增收 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
188 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年洪田镇马洪村中央红军标语博物馆游客服务中心文创小铺建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.02 | 2024.06 | 建设30㎡文创小铺，设计定制20余种文创产品 | 扩建 | 马洪村 | 马洪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 18 | 定制售卖文创产品可以进一步提升中央红军标语博物馆知名度，延伸文旅研学产业链条，促进多业态深度融合发展 | 发展产业带动
189 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年洪田镇马洪村红色文旅研学体验项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.09 | 2025.06 | 承租北斗新村高速桥下废旧谷仓、3间旧房、3亩荒地，改造成为红色劳作基地；对通往红军战壕1公里道路进行修缮，对6公里红军战壕进行改造提升 | 改建 | 马洪村 | 马洪村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 70 | 打造红色劳作基地和红军战壕参观点，丰富文旅研学路线，提供5个就业岗位，带动村民村财增收 | 发展产业带动
190 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年洪田镇小磉村果蔬分拣包装场建设项目 | 加工流通项目 | 2024.01 | 2024.07 | 新建项目占地面积2.8035亩，建筑面积1869㎡的果蔬分拣包装场 | 新建 | 小磉村 | 小磉村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 200 | 改善村民生产条件，促进村民收入与村财收入双增收 | 发展产业带动
191 | 产业发展 | 洪田镇 | 2024年林山村黄桃、特早蜜基地及写生基地基础设施建设项目 | 生产基地 | 2024.05 | 2025.05 | 修建黄桃、特早蜜果山道路1.5公里、写生点7处、小桥一座，同时对特色吊脚楼群修缮加固及内部线路整修，并配套停车场、节点景观等文旅配套项目 | 新建 | 林山畲族村 | 林山村委会 | 洪田镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 160 | 推动该村600亩黄桃、1200亩特早蜜基地发展，带动村民收入增收45%以上，同时可带动文旅、采摘、民宿等第三产业的发展，预计可实现村民年增收2000万，村财年增收5万元以上 | 发展产业带动
192 | 产业发展 | 槐南镇 | 2024年槐南镇南山村雷竹笋生产基地建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 通过合资入股的方式，与好绿缘合作社共建200亩雷竹笋生产基地，项目按照投资比例进行分红 | 新建 | 南山村 | 南山村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 通过共同建设，提高村财收入。 | 发展产业带动
193 | 产业发展 | 槐南镇 | 2024年槐南镇南山村合作社提升建设项目 | 配套基础设施项目 | 2024.01 | 2024.12 | 通过技术入股的方式，提升好绿缘合作社设备，壮大村集体经济 | 新建 | 南山村 | 南山村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 8 | 通过技术入股分红的方式，提高村财收入。 | 发展产业带动
194 | 产业发展 | 槐南镇 | 2024年槐南镇皇历村果蔬冷藏库建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 项目利用皇历村原闲置厂房600平方米，建设果蔬冷藏库，配套建设室外给排水工程、供电工程。 | 新建 | 皇历村 | 皇历村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 项目新建果蔬冷藏库，解决村民玉米、蔬菜等农产品仓储问题。 | 发展产业带动
195 | 产业发展 | 槐南镇 | 2024年槐南镇洋尾村木薯“产、加、销”一体化示范基地建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 复垦15亩撂荒耕地种植木薯，采购木薯加工设备1套，盘活村内闲置厂房进行木薯加工和电商销售 | 新建 | 洋尾村 | 洋尾村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 预计年收益可达15万元，可带动9名农户增收，具体根据村民与村集体出资情况进行分配。 | 发展产业带动
196 | 产业发展 | 槐南镇 | 2024年槐南镇洋头村雪蔗加工厂建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 建设集安贞雪蔗初加工、冷藏、仓储为一体的雪蔗加工厂，配套供电设备及生产设备购置 | 新建 | 洋头村 | 洋头村委会 | 槐南镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 项目年加工雪蔗达200吨，解决村民运输、仓储雪蔗问题，提高村财收入，带动村民增收。 | 发展产业带动
197 | 产业发展 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡三房畲族村种苗培育基地建设项目 | 生产基地项目 | 2024.02 | 2024.11 | 建设苗棚占地面积2亩，硬件设施3套 | 新建 | 三房畲族村乌坑 | 三房畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金和自筹资金 | 60 | 促进村+合作社+农户多方增收，有效提高农副产品的经济效益，每年可增加村财收入8万元 | 发展产业带动
198 | 产业发展 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡青水村特色村寨旅游、休闲、观光工程项目 | 配套基础设施项目 | 2024.02 | 2024.12 | 古民居房屋修缮，景观灯，入户便道硬化等 | 新建 | 青水村寨兜 | 青水畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金和自筹资金 | 120 | 改善人居环境，推动旅游发展，带动餐饮消费，促进农产品销售，增加村民收入 | 发展产业带动
199 | 产业发展 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡青水村农产品加工基地建设项目 | 生产基地项目 | 2024.03 | 2024.12 | 建设2亩蔬菜农产品加工基地 | 新建 | 青水畲族村 | 青水畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金和自筹资金 | 80 | 解决部分农户就业问题，增加农产品销售渠道，增加农户收入50万元，农业产值50万元 | 发展产业带动
200 | 产业发展 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡柯山村畲药谷建设项目 | 生产基地项目 | 2024.02 | 2024.12 | 规划推广种植畲药面积300亩；修建一条2.3公里的慢行步道，打造药旅融合基地 | 新建 | 柯山畲族村 | 柯山畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金 | 50 | 利于柯山畲族村旅游业、农业的发展，带动20户农户直接参与其中，村民年收入增加60万，增加村财收入5万元 | 发展产业带动
201 | 产业发展 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡沧海畲族村建设休闲展览体验、红色景观护栏项目 | 配套基础设施 | 2024.06 | 2024.09 | 装修改造房屋、购各种民族服饰80套、红军服装100套、特色民宿4间、剪纸艺术馆、畲族文化展示馆、建设景观护栏400米、夜景灯带400米，休闲长椅5个 | 新建 | 沧海畲族村 | 沧海畲族村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金和自筹资金 | 70 | 改善人居环境，吸引更多游客观光游览、穿族服装体验畲族文化、穿红军服饰游览红色畲村、住特色民宿，带动餐饮消费、农副产品销售，每年可增加收入村财收入5万元 | 发展产业带动
202 | 产业发展 | 青水畲族乡 | 2024年青水畲族乡丰田村观鸟摄影游客集散中心建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.05 | 2024.12 | 游客服务集散中心建设及装饰装修、内部功能区完善 | 改建 | 丰田村 | 丰田村委会 | 青水畲族乡政府 | 财政资金和自筹资金 | 150 | 通过此项目建设，提高经济，增加村民收入 | 发展产业带动
203 | 产业发展 | 罗坊乡 | 2024年罗坊乡坪坑村旅游野外宿营基地建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2024.12 | 位于坪坑村樱花林处，计划用地面积100亩，建设宿营点30余处 | 新建 | 坪坑村 | 坪坑村委会 | 罗坊乡政府 | 财政资金与自筹资金 | 42 | 形成党建引领、文旅融合、乡村振兴同频共振、相融互促的发展新模式 | 发展产业带动
204 | 产业发展 | 罗坊乡 | 2024年罗坊乡坪坑村黄桃种植基地道路硬化及灌溉工程建设项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 1.黄桃种植基地内道路硬化，总长约2公里 2.黄桃种植灌溉设备 | 新建 | 坪坑村 | 坪坑村委会 | 罗坊乡政府 | 财政资金与自筹资金 | 200 | 加强产业发展多元化，黄桃种植不仅采用线上销售渠道，还要打造以农家乐形式大力发展坪坑村旅游项目，增加村财收入 | 发展产业带动
205 | 产业发展 | 上坪乡 | 2024年上坪乡上坪村竹材分解点建设项目 | 加工流通项目 | 2024.06 | 2025.01 | 新建生产设施用房，建设总面积约1960㎡、无建筑用地9.8亩 | 新建 | 上坪村 | 上坪村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 100 | 吸收农村闲置的劳动力，降低上坪乡上半区竹农的毛竹运输成本，促进农民和村财的增收 | 发展产业带动
206 | 产业发展 | 上坪乡 | 2024年上坪乡龙共村水果交易集散中心建设项目 | 加工流通项目 | 2024.01 | 2024.12 | 拟在永上公路沿线新建龙共村水果交易集散中心，占地面积5亩，半封闭钢瓦结构 | 新建 | 龙共村 | 龙共村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 150 | 配套建设农产品检测检验室，加工包装及冷库等设施建设，有效推进龙共村经济发展，带动农民收入增加 | 发展产业带动
207 | 产业发展 | 上坪乡 | 2024年上坪乡铜盘村农业特色种植休闲体验项目 | 生产基地项目 | 2024.01 | 2024.12 | 流转土地25亩，投入资金60万元，建设水果种植区、采摘区、垂钓区、烧烤休闲娱乐园等多个功能休闲体验区 | 新建 | 铜盘村 | 铜盘村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 60 | 公司每年产值可达60多万元，增加农民收入20万元，村财收入8万元 | 发展产业带动
208 | 产业发展 | 上坪乡 | 2024年上坪乡大进村研学饮食空间建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2025.12 | 对村部民宿设施进行提升，流转部分老旧民房进行改造，以竹文化为核心，开发竹手艺传承等研学课程，打造竹衍生产品文化空间，同时配套休闲饮食、餐饮等 | 新建 | 大进村 | 大进村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 400 | 吸引三明现有高校及中小学学生资源开展研学体验，实现村民村财双增收 | 发展产业带动
209 | 产业发展 | 上坪乡 | 2024年上坪乡大进村观赏体验园建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2025.12 | 盘活闲置农田30亩以上，打造农作物采摘、农事体验等业态；对部分农田进行景观化种植场景设计，打造网红点进行引流 | 新建 | 大进村 | 大进村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 60 | 带动农副产品销售，带动村民村财增收 | 发展产业带动
210 | 产业发展 | 上坪乡 | 2024年上坪乡大进村数字停车场建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.01 | 2025.12 | 对游客车辆进行数字化管理 | 新建 | 大进村 | 大进村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 100 | 该项目实施可有效增加大进村游客接待能力，提供更高品质的服务 | 发展产业带动
211 | 产业发展 | 上坪乡 | 上坪乡合群村（塞头拱桥扩宽改造）栟榈溪漂流提升改善项目 | 产业服务支撑项目 | 2024.06 | 2025.06 | 拟在合群村塞头，将塞头拱桥由3米扩宽至5米，长度20米。 | 新建 | 合群村 | 合群村委会 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 80 | 改善提升合群栟榈溪漂流项目，拟对合群村塞头原拱桥进行拓宽，该项目实施可有效提高栟榈溪漂亮项目的游客接待量，促进增收 | 发展产业带动
212 | 产业发展 | 燕西街道 | 2024年燕西街道上吉山村古建筑修缮项目 | 配套基础设施项目 | 2024.03 | 2024.12 | 修缮上吉山村原福建省水运管理处、国立音专宿舍楼2处、上吉山村陈氏宗祠、酒坊旧址、古街巷，修缮面积其中含旗杆石2处 | 改建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 315 | 深入挖掘抗战文化，丰富上吉山研学线路，为上吉山创3A景区夯实基础。后期通过引入文旅管理公司进行经营管理，根据经营情况预计可增加村财收入8万元/年 | 发展产业带动 | 省派第一书记项目
213 | 产业发展 | 燕西街道 | 2024年燕西街道上吉山村沿河景观栈道二期项目 | 配套基础设施项目 | 2024.03 | 2024.12 | 完成沿河栈道建设约200米，与一期栈道连接 | 新建 | 上吉山村 | 上吉山村委会 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 240 | 作为抗战音乐文化宣传阵地，依托“吉水洋”的人流，可举办音乐快闪等活动，进一步为上吉山集聚人气，预计可增加村财收入5万元/年 | 发展产业带动
214 | 产业发展 | 燕北街道 | 2024年燕北街道通泰（福建）生物科技有限公司生产建设项目 | 生产基地项目 | 2024.03 | 2024.12 | 建设金线莲林下示范基地120亩，年推广金线莲种植1000亩以上，生产干品1万斤以上，年均产值5千万元以上；年均加工金线莲干品3万斤以上，年均产值1.5亿元以上 | 新建 | 永安市区 | 通泰（福建）生物科技有限公司 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 110 | 年均安排就业人数150人以上，年人均增加产值25万元以上，年均帮助贫困户增收52户以上，每户均增收5万元以上，金线莲产业链的形成，年均间接安排就业将达千人以上 | 发展产业带动
215 | 巩固三保障成果 | 永安市农业农村局 | 永安市2024年雨露计划项目 | 教育 | 2024.01 | 2024.12 | 符合条件的脱贫人口 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 20 | 培养脱贫户增收能力 | 培养生产技能
216 | 其他 | 永安市农业农村局 | 2024年永安市乡村振兴专项经费项目 | 其他 | 2024.01 | 2024.12 | 永安市乡村振兴促进会运行费用 | 新建 | 永安市 | 永安市乡村振兴促进会 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 21 | 推进永安市乡村振兴事业发展 | 其他
| 汇总 |  | 216 | [9 empty] | 15555
备注：1.项目类别有乡村建设行动与产业发展两大类，乡村建设行动对应的项目类型主要有农村基础设施、人居环境整治、农村公共服务等，产业发展对应的项目类型主要有生产基地项目、加工流通项目、配套基础设施项目、产业服务支撑项目、金融保险配套项目等； 2.项目名称要带有年份、地点，比如2024年xx镇xx村xx建设项目； 3.开工时间、竣工时间到月，如2024.01； 4.建设规模写项目建设填项目建设的主要内容，有数字单位的最好写上，比如建设村组道路3公里； 5.资金来源写财政资金与自筹资金 6.绩效目标写通过该项目带来的效果 7.巩固拓展机制一般写建设基础设施带动或发展产业带动