附件

永安市国民经济和社会发展

“十四五”规划重大项目表

2021 年 4 月 9 日

永安市“十四五”规划重大项目汇总表

单位：亿元

| 序号 | 行业 | 项目数（个） | 总投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 162 | 792.23 |
| 1 | 农林水利 | 16 | 99.98 |
| 2 | 交通 | 17 | 26.76 |
| 3 | 能源 | 8 | 126.38 |
| 4 | 城乡建设与生态环保 | 17 | 39.89 |
| 5 | 制造业 | 64 | 294.40 |
| 6 | 服务业 | 18 | 160.18 |
| 7 | 社会事业 | 22 | 44.65 |

永安市“十四五”规划重大项目基本情况表

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资（亿元） | 至2020年底累计完成投资 | “十四五”主要工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划 投资 （亿元） | 主要工作进度目标 |  |
| 合计：162项 | 792.23 | 53.93 | 581.18 |  |  |
| 一、重大农林水利建设项目（16项） | 99.98 | 3.00 | 21.76 |  |  |
| 1 | 永安市乡村振兴提升工程 | 提升全市60个重点村、中心村；打造10个乡村振兴示范村；提升1个示范镇基础设施建设，打造精品线路；乡村人居环境整治达标，完成路、沟、河道、农房整治，村庄面貌明显提升 | 2021-2024 | 3.00 | 0.80 | 3.00 | 完成项目建设 |  |
| 2 | 永安市农田基础设施建设项目 | 建设高标准农田6.3万亩，新建项目区机耕路水泥硬化约15km、沟渠约20km、护岸26处约7500立方米等建设工程；打造5万亩高标农田示范区 | 2020-2025 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 完成项目建设 |  |
| 3 | 永安市生态渔业基地建设项目 | 建设九龙湖库湾生态养殖3万亩基地，配套渔业科普基地；提升标准化淡水养殖4700亩，形成安砂鱼、大湖鱼生态品牌 | 2020-2023 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 完成项目建设 |  |
| 4 | 永安市现代化生猪养殖场建设项目 | 建设现代农业存栏1万头生猪养殖场 | 2020-2022 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 完成项目建设 |  |
| 5 | 永安市农业生态环境提升项目 | 改扩建有机肥厂1家，建设商品有机肥示范片3个，示范推广有机肥面积39.1万亩；实施土壤监测改良、农产品“一品一码”监管体系项目等 | 2019-2023 | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 完成项目建设 |  |
| 6 | 永安市安砂水库扩容工程 | 大坝加高11.3米，正常蓄水位增高10米，库容为12.70亿立方米，增加约5.26亿立方米 | 2025-2030 | 75.00 | 0.00 | 0.50 | 完成项目前期工作，力争开工建设 |  |
| 7 | 永安市三桂水库工程 | 建设拦河坝及厂房、泵站等附属工程 | 2023-2027 | 4.02 | 0.00 | 2.90 | 完成前期工作，力争项目开工 |  |
| 8 | 永安市农村水系综合整治工程 | 72条中小河流，河道清淤清障、岸坡治理、水土保持治理、完善河湖管理机制 | 2022-2025 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 做好全市重点流域的河道治理，其中2022年做好3条河流的生态治理工作 |  |
| 9 | 永安市大中型灌区续建配套与节水改造工程 | 做好安大灌区、青西灌区、陶洪灌区渠道清淤、干渠加固工作，完善及加固渠系建筑物 | 2021-2025 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 基本完成项目建设 |  |
| 10 | 永安市闽江上游沙溪流域防洪四期工程（永安市段） | 工程总长10.71km，排水涵管28个。涉及小陶堤段、洪田集镇堤段、罗坊堤段、八一堤段等五个堤段 | 2021-2024 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 完成项目建设 |  |
| 11 | 永安市畜禽产品加工基地项目 | 以兄弟肉联、康顺食品、永林生态等农业企业为依托，用地总面积150亩，新上畜禽产品加工生产线，年产3000吨肉制品。配套屠宰、水电路网络、环保、仓储、物流设施 | 2021-2025 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 完成项目建设 |  |
| 12 | 福建日不落林业科技新型泡桐种苗基地及产业化项目 | 在永安市林木种苗技术中心建设苗木基地4万平方米，建设泡桐加工等相关产业链项目 | 2021-2025 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 完成项目建设 |  |
| 13 | 永安市生态公益林及天然林回购项目 | 每年回购1万亩，利用7年左右时间，全面完成回购任务 | 2021-2027 | 1.20 | 0.00 | 0.80 | 回购天然林5万亩以上 |  |
| 14 | 永安市益溪河道整治工程 | 新建生态护岸25km,河道清淤6.5km | 2022-2025 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 完成项目建设 |  |
| 15 | 沙溪流域防洪三期工程永安段续建项目 | 新建防洪堤10.21km，河道清淤9km | 2021-2023 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 完成项目建设及配套基础设施建设 |  |
| 16 | 永安市竹家居供销体系平台 | 建立竹家居供销体系，整合竹生活用品等供应链，研发新品，建设信息化平台，在阿里巴巴、亚马逊等平台进行产品销售 | 2021-2025 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 完成项目建设 |  |
| 二、重大交通建设项目（17项） | 26.76 | 0.45 | 23.17 |  |  |
| 1 | 永安市洪田经黄龙至忠洛公路 | 全长约14.3km，拟按四级公路标准建设，路基6.5米 | 2020-2021 | 0.95 | 0.45 | 0.50 | 项目完工 |  |
| 2 | 沙溪河三明台江至永安西门航道工程 | 全长76.21km航道按通航500吨级船队的IV航道进行升级改造，技术改造4座船闸，建设航运支持保障系统等 | 2023-2026 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 开展项目前期工作，力争动工建设 |  |
| 3 | 永安市通用航空机场建设项目 | 建设A2以上通用机场1处，一期规划机场用地300亩，计划建设一类通用机场；二期为扩建通用航空机场，延长飞行跑道，配套延长滑行跑道、扩大停机坪。引进并合资建设轻型通用飞机总装生产线等，用地约200亩 | 2025-2027 | 3.00 | 0.00 | 0.30 | 开展招商引资，力争动工建设 |  |
| 4 | 国道205线永安贡川至益口公路 | 全长约11.4km，沥青砼路面，路基宽23米，标准由原来的二级改为一级，双车道改双向四车道 | 2022-2024 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 项目完工 |  |
| 5 | 国道G356线永安曹远樟林至泥坪公路 | 全长约11.15km，二级公路标准建设，路基宽12米，水泥砼路面 | 2021-2022 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 项目完工 |  |
| 6 | 永安市安砂镇曹田至明溪左拔公路改造工程 | 莲芜桥至白溪口路段道路拓宽7km，三级公路标准，路基宽度7.5米； 白溪口至左拔村路段道路拓宽5km、硬化6km，三级公路标准，路基宽度7.5米 | 2023-2026 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 一期工程完工，二期工程完成前期工程 |  |
| 7 | 永安市西洋镇下洋至林田公路 | 全长约17km，三级公路标准，路基宽7.5米 | 2024-2026 | 0.94 | 0.00 | 0.50 | 项目开工建设 |  |
| 8 | 永安市曹远镇至西高速互通口连接线改造工程 | 全长约3.6km，二级公路标准 | 2023-2024 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 项目完工 |  |
| 9 | 国道205线至韵达（永安）电子商务物流园连接线工程 | 全长约1.5km，二级公路标准 | 2021-2021 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 项目完工 |  |
| 10 | 永安市曹远镇至北高速互通口连接线改造工程 | 全长约4.2km，二级公路标准 | 2023-2024 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 项目完工 |  |
| 11 | 国道205线至永安兴泉铁路圳头洋货运站连接线工程 | 全长约3km，二级公路标准，路基宽12米 | 2022-2023 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 项目完工 |  |
| 12 | 尼葛工业园至闽中公铁联运物流基地东、西段疏港道路工程 | 东段全长约1km，二级公路标准，路基宽15米，西段全长1.2km，路基宽30米 | 2021-2022 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 项目完工 |  |
| 13 | 永安市槐南镇后溪工业路建设项目 | 全长约3.3km，三级公路标准 | 2023-2025 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 完成项目建设 |  |
| 14 | 国道205线至闽中公铁联运物流基地铁路港连接线工程 | 全长约1km，一级公路标准，路基宽20米 | 2021-2021 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 项目完工 |  |
| 15 | 永安市大湖镇瑶田经新冲至三明岩前公路 | 全长约5.15km，三级公路标准，路基宽7.5米 | 2023-2025 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 完成项目建设 |  |
| 16 | 永安市曹远镇霞鹤至汶四公路改造工程 | 全长约3.3km，三级公路标准建设，沥青砼路面，路基宽7.5米 | 2024-2024 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 项目完工 |  |
| 17 | 省道219线永安大湖至岭干公路 | 全长约1.5km，二级公路标准建设，路基宽12米，水泥砼路面 | 2021-2022 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 项目完工 |  |
| 三、重大能源建设项目（8项） | 126.38 | 0.00 | 51.42 |  |  |
| 1 | 永安市抽水蓄能电站 | 建设重力坝、输水系统及相关附属设施，安装4台300MW单级混流可逆式水泵水轮发电电动机组 | 2025-2030 | 50.00 | 0.00 | 0.50 | 开展项目前期工作 |  |
| 2 | 三峡新能源永安风电场项目 | 建设贡川风电场二期、装机容量共214MW，总投资19亿元；罗坊风电场，装机容量70MW，总投资6.3亿元；青水风电场，装机容量50MW，总投资4.5亿元；西洋风电场，装机容量34MW，总投资4亿元；上坪风电场，装机容量40VMW，总投资4.2亿元 | 2025-2027 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 开展项目前期工作 |  |
| 3 | 福建华电永安发电有限公司三明燃气电厂工程 | 建设2×400MW级燃气-蒸汽联合循环发电机组，燃料选用“西气东输”西三线的天然气，年耗气量约6.99亿立方米 | 2024-2028 | 26.46 | 0.00 | 1.00 | 开展项目前期工作，力争动工建设 |  |
| 4 | 永安市电网基建及配电网建设工程 | 新建及改造10千伏线路570km，新建及改造配变0.6万千伏安；建设110千伏吉山变二期、埔岭变二期、仙峰变，35千伏上坪变二期等8个基建项目，新增变电容量18.19万千伏安，新增输电线路28.5km | 2021-2025 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 力争完成项目建设 |  |
| 5 | 福建桃源（永安）500千伏输变电工程 | 新建大湖500千伏变电站 | 2022-2024 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 完成项目建设 |  |
| 6 | 永安市LNG加气站及城镇天然气储配站建设项目 | 建设石墨和石墨烯产业园LNG加气站及配套管网建设，尼葛园建设LPG库站及检测站，覆盖曹远、洪田、小陶、贡川、大湖等乡镇燃气管网建设 | 2021－2025 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 力争完成项目建设 |  |
| 7 | 永安市华电至北部新城供热网络建设项目 | 铺设供热管网终端路径9km | 2021-2022 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 2022年底前完成管道铺设 |  |
| 8 | 永安市贡川水电站环保生态流量技改提升项目 | 利用原水电站右岸重力坝位置适当进行土建改造，装机容量为28000kW，主要安装水轮发电机，主变压器，110kV GIS线路-变压器组间隔等设备 | 2021-2023 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 建成投入使用 |  |
| 四、重大城乡建设及生态环保（17项） | 39.89 | 1.38 | 38.51 |  |  |
| 1 | 永安市城区背街小巷雨污分流改造工程 | 对城区内4个街道办事处共25个社区的背街小巷雨污管道进行改造 | 2020-2025 | 5.20 | 0.26 | 4.94 | 完成项目改造 |  |
| 2 | 永安市老旧小区改造项目 | 基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区 | 2020-2025 | 3.00 | 0.20 | 2.80 | 力争完成项目建设 |  |
| 3 | 永安市西区水厂工程 | 建设净水规模4万m3/d水厂一座及配套的厂外管网管长约3.1km；污泥处理按一、二期规模（7万m3/d）进行设计 | 2020-2022 | 1.65 | 0.33 | 1.32 | 完成项目建设 |  |
| 4 | 永安市“三供一业”分离移交基础设施维修改造项目 | 做好铁路、福维、建福等相关国有企业家属区“三供一业”分离移交，改造提升道路、供水等基础设施 | 2020-2025 | 1.50 | 0.49 | 1.01 | 完成项目建设 |  |
| 5 | 永安市龟山公园提升改造（二、三期） | 公园景观提升，完成地下停车场等配套设施 | 2020-2025 | 1.03 | 0.10 | 0.93 | 完成项目建设 |  |
| 6 | 永安市城乡供水一体化工程 | 新建4座水厂、新建6座泵站、管网布设7大管网片区改造、14座乡镇水厂改造 | 2021-2025 | 10.60 | 0.00 | 10.60 | 基本完成项目建设 |  |
| 7 | 永安市循环经济生态产业园 | 一期新建生活垃圾焚烧环保发电厂，处理规模为600t/d；建设餐厨垃圾处理站，处理规模为100t/d；建设大件垃圾处理系统，处理规模为30t/d；二期规划建设协同处置永安市生活污泥、纺织、竹废料综合性城市垃圾 | 2021-2025 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 力争完成项目建设 |  |
| 8 | 永安市政道路改造提升项目 | 新建石门桥-永安大道，水院北门-南翔路两条市政道路，总长约2.55km | 2021-2025 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 完成项目建设 |  |
| 9 | 永安市城市排水防涝基础设施建设项目 | 完成解放北路、燕江南路、解放路、新西路、燕江中路、江滨路、五四路等道路雨污管网改造，总长0.93km | 2021-2025 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 力争完成项目建设 |  |
| 10 | 永安市城市慢线建设项目 | 持续推进建设巴溪两岸、九龙溪两岸、后溪两岸等慢线建设 | 2021-2025 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 完成项目建设 |  |
| 11 | 永安市建筑工地智能化管理系统建设项目 | 建设覆盖全市所有建筑工地的远程监控、集中管理、实时监控智能化系统 | 2021-2025 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 完成项目建设 |  |
| 12 | 永安市城市南部污水处理厂项目 | 项目用地140亩，建设生活污水处理厂、水泵房、污水沉淀池、过滤池等相关附属设施，处理规模2万T∕d，铺设污水管网长度约30km | 2021-2023 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 完成项目建设 |  |
| 13 | 永安市公共停车场改造项目 | 改造停车场4处，新增停车位约2000个，新增充电桩约525个 | 2021-2025 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 完成项目建设 |  |
| 14 | 永安市城区夜景提升项目 | 建设城区桥梁、新开发小区沿街建筑夜景；标志性建筑、燕江中路等主干道沿街建筑夜景改造提升 | 2021-2025 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 完成项目建设 |  |
| 15 | 永安市沙溪、文川溪洪水智能预警体系建设项目 | 建设防汛抗旱指挥中心，新建县级及乡镇洪水智能预警平台软件系统，新建自动水位雨量监测站点20个，防汛视频监控20个 | 2021-2025 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 完成项目建设 |  |
| 16 | 永安市应急管理信息化体系建设 | 建设应急指挥大厅、网络机房、应急指挥视频会商及监测系统 | 2021-2025 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 完成项目建设 |  |
| 17 | 永安市虎形山公园改造项目 | 占地面积303公顷，改造虎形公园现有游路及基础设施，建设慢道、休憩亭廊 | 2022-2025 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 五、重大制造业建设项目（64项） | 294.40 | 31.03 | 263.37 |  |  |
| 1 | 永安市建新橡胶全钢载重子午线轮胎生产项目 | 总面积9万平方米，新建年产300万套子午线全钢轮胎生产线 | 2012-2022 | 20.00 | 13.00 | 7.00 | 完成项目建设 |  |
| 2 | 永安市石墨和石墨烯“一中心两平台”及中试孵化项目 | 依托清华大学深圳研究生院、厦门大学，建设石墨烯产业公共技术服务平台，引进一批石墨烯产业链中试项目落地 | 2018-2024 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 完成项目建设 |  |
| 3 | 福建安砂建福水泥二期技改项目 | 新增日产4500吨熟料水泥生产线1条及配套12MW纯低温余热发电技改项目 | 2020-2022 | 10.50 | 2.00 | 8.50 | 完成项目建设 |  |
| 4 | 福建翔丰华三期30000吨石墨负极材料生产基地建设项目 | 占地面积208亩，建设年产3万吨高端石墨负极材料生产基地，新建生产车间、仓库、办公楼及配套附属设施 | 2020-2024 | 5.48 | 1.00 | 4.48 | 完成项目建设 |  |
| 5 | 永安市产业用纤维及深加工项目 | 建设年产2万吨高性能产业用聚乙烯醇纤维技改项目；年产3万吨医用聚乙烯醇纤维及深加工项目 | 2020-2025 | 5.00 | 0.50 | 4.50 | 完成项目建设 |  |
| 6 | 永安市康碳光伏热场用碳/碳复合材料制品生产项目 | 占地40亩，建设年产1.2万件光伏热场用碳/碳复合材料制品生产线及配套附属设施 | 2019-2023 | 5.00 | 1.20 | 3.80 | 完成项目建设 |  |
| 7 | 永安市深瑞石墨烯导热膜研发及产业化项目 | 一期占地面积4800平方米，建设年产40万平方米石墨烯导热膜中试生产线及项目研发实验室；二期占地面积2万平方米，建设年产160万平方米石墨烯导热膜生产车间、办公楼及配套附属设施 | 2020-2025 | 5.00 | 0.20 | 4.80 | 完成项目建设 |  |
| 8 | 永安市梦康石墨烯家居用品生产项目 | 一期占地40亩，建设年产100万张石墨烯抗疲劳垫生产线、包装车间及配套附属设施；二期占地50亩，建设综合办公楼、员工宿舍及年产300万个石墨烯记忆枕、5万张石墨烯床垫生产线 | 2019-2025 | 5.00 | 1.10 | 3.90 | 完成项目建设 |  |
| 9 | 永安市和其昌竹木胶合板生产项目 | 新建和其昌竹业科技示范园，建设年产50万立方米竹木复合集装箱底板、竹木复合车箱底板、火车车厢底板、竹重组材生产线 | 2019-2024 | 5.00 | 2.30 | 2.70 | 完成项目建设 |  |
| 10 | 永安市中禾石墨烯碳纳米管及导电浆料建设项目 | 一期占地6000平方米，建设年产500吨碳纳米管及1万吨导电浆料生产线；二期占地面积43亩，建设年产1.2万吨石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料生产线、配套建设质检中心、仓库、变配电室、综合楼等 | 2018-2023 | 4.00 | 1.10 | 2.90 | 完成项目建设 |  |
| 11 | 永安市华药生物医药中间体项目 | 总建筑面积5万平方米，建设仓库、综合楼、研发楼等，新建年产1万吨医药中间体原料药生产线 | 2020-2023 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 完成项目建设 |  |
| 12 | 永安市新型绝缘材料用石英砂项目 | 占地面积为108亩，分三期建设：一期建设年产15万吨新型绝缘材料用石英砂生产线；二期建设精致石英砂生产线；三期建设人造大理石板材用砂及人造大理石生产线 | 2019-2023 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | 完成项目建设 |  |
| 13 | 永安市丰源化工整体提升改造项目 | 新建年产4000吨白炭黑后处理深加工车间，实施节能技术改造、窑炉系统改造、饲料添加剂生产许可、新产品开发和石英砂原料处理5项技术改造 | 2020-2023 | 3.08 | 0.07 | 3.01 | 完成项目建设 |  |
| 14 | 永安市锦宫板业硅酸钙板项目 | 新建4条年产800万平方米硅酸钙板生产线 | 2018-2022 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 完成项目建设 |  |
| 15 | 永安市航宇碳纤维针刺预制体产品生产项目 | 建设年产800吨碳纤维针刺预制体产品生产线 | 2020-2025 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 完成项目建设 |  |
| 16 | 永安市创威纳米硅-石墨烯复合材料产品生产项目 | 一期建设年产200吨纳米硅-石墨烯复合材料产品中试生产线；二期建设年产3000吨纳米硅-石墨烯复合材料生产车间及配套设施 | 2020-2025 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 完成项目建设 |  |
| 17 | 永安市汽车零部件标准化厂房三期及配套设施 | 总建筑面积约12万平方米，新建标准化厂房6幢、职工服务中心1幢、职工公寓8幢及厂区道等配套设施 | 2020-2025 | 2.37 | 0.50 | 1.87 | 完成项目建设 |  |
| 18 | 永安市三合民俗用纸生产项目 | 建设厂房、原料仓库、成品仓库及配套附属设施，建设年产12000吨民俗用纸生产线 | 2020-2023 | 2.09 | 0.05 | 2.04 | 完成项目建设 |  |
| 19 | 永安市泰启力飞石墨烯高导热均相复合材料产业化项目 | 项目分两期实施，一期建设年产2000吨石墨烯复合高分子材料4条16组300吨量级的粉体压铸成型设备生产线，二期实现完全智能化操作，厂房等配套附属设施 | 2017-2023 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 完成项目建设 |  |
| 20 | 永安市南丰矿业活性碳酸钙生产项目 | 总建筑面积4万平方米，新建4条年产5万吨活性碳酸钙生产线，建设厂房，办公楼，仓库等 | 2020-2024 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 完成项目建设 |  |
| 21 | 永安市大宗硅业微硅粉生产项目 | 建筑面积6.4万平方米，新建生产车间，原料仓库，综合办公楼，配电房及附属设施 | 2020-2022 | 1.36 | 0.36 | 1.00 | 完成项目建设 |  |
| 22 | 永安市浩宏环保复原橡胶生产项目 | 占地面积41.2亩，建设年产5万吨环保型再生橡胶及橡塑制品生产项目，新建标准化厂房5幢，综合楼及配套基础设施 | 2020-2023 | 1.12 | 0.42 | 0.70 | 完成项目建设 |  |
| 23 | 永安市硅碳提纯技术改造项目 | 占地面积49亩，改建年产3000吨硅粉、1万吨石墨粉提纯生产线，扩建2幢标准化厂房、新建办公综合楼及其附属设施 | 2020-2021 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 完成项目建设 |  |
| 24 | 永安市石墨烯膨润土无机凝胶生产项目 | 项目分三期建设，建设年产3000吨石墨烯膨润土无机凝胶生产线 | 2020-2025 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 完成二期三期项目建设 |  |
| 25 | 永安市福碳高端特种石墨研发及产业化项目 | 占地面积6000平方米，建设年产2000吨高端特种石墨生产线 | 2020-2025 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 完成项目建设 |  |
| 26 | 永安市城投机制砂项目 | 建设年产50万立方米建筑用花岗岩机制砂生产线 | 2020-2021 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 完成项目建设 |  |
| 27 | 永安市玺盛工贸石膏加工项目 | 建设厂房、仓库、办公楼及配套设施，新建年产20万吨石膏生产线 | 2020-2023 | 0.68 | 0.18 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 28 | 永安市天丝生产项目 | 引进中纺院技术，研发竹溶解浆、竹纤维素，开发竹天丝产品，建设浆纤一体化项目，推进绿色纤维发展 | 2022-2025 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 开展项目前期工作，力争动工建设 |  |
| 29 | 永安市北部工业新城基础设施建设项目 | 园区道路、水、电、汽管网新建和改造，新建一处LPG、LNG燃气综合利用项目，建设智慧园区5G网络工程及其配套设施 | 2021-2025 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 完成项目建设 |  |
| 30 | 三明埔岭汽车工业园区中国重汽产业提升项目 | 建设年产5万台M20-TGS中重卡车身总成生产线 | 2023-2025 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 完成项目建设 |  |
| 31 | 永安市高端等静压石墨产业集群项目 | 围绕已落地的鼎丰科技，加强与中钢国际对接，加强招商再引进一批配套项目，形成高端等静压石墨产业集群 | 2021-2025 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 完成项目建设 |  |
| 32 | 永安市金牛水泥二期建设项目 | 新增日产4500吨熟料水泥生产线1条及相关配套设施 | 2022-2025 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 完成项目建设 |  |
| 33 | 永安市智胜化工合成氨气化系统升级改造 | 建设气化岛、空分岛、压缩机厂房及气体净化装置，对22万吨总氨系统实施节能技术改造 | 2021-2025 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 完成项目建设 |  |
| 34 | 永安市鼎鑫短流程铸造扩建项目 | 占地面积约300亩，建筑面积18万平方米，建设年产绿色铸件16万吨V法铸造生产线、潮模砂铸件、树脂砂铸件自动生产线，配套建设办公楼、宿舍楼及相关基础设施 | 2022-2025 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 完成项目建设 |  |
| 35 | 永安市中科宏业有机碳酸酯建设项目 | 项目分三期实施，主要建设综合楼、控制室、动力车间、甲类车间和仓库、罐区、污水处理、消防系统等 | 2021-2024 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 完成项目建设 |  |
| 36 | 永安市钛钢复合材料爆炸焊接加工项目 | 新建年产1.2万吨钛钢复合材料 | 2021-2023 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 完成项目建设 |  |
| 37 | 海西汽车驾驶室大冲压项目 | 完善整车四大工艺，新建自动化驾驶室冲压生产线 | 2021-2023 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 完成项目建设 |  |
| 38 | 永安市西洋镇新材料产业园基础设施建设项目 | 平整项目用地1018亩，建设园区车行道3.65万平方米，人行道2.4万平方米；配套给、污、雨水管网各4.5km；新建日供水1000吨自来水厂1座、日处理1000吨工业污水处理厂1座；配套建设强弱电、绿化等附属设施建设 | 2022-2025 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 完成项目建设 |  |
| 39 | 永安科宏生物三氯蔗糖及营养补充物日化产品配料生产项目 | 新建年产2500吨三氯蔗糖生产线及新型氨基酸营养补充物系列产品项目 | 2021-2024 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 完成项目建设 |  |
| 40 | 永安市劲美生物植物精油深加工项目 | 总建筑面积6.6万平方米，建设厂房、仓库、办公楼等配套设施，新建年产5万吨植物精油深加工生产线 | 2021-2024 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 完成项目建设 |  |
| 41 | 三明埔岭汽车工业园区汽车零部件配套产业集聚项目 | 围绕中国重汽这一龙头企业发展需求，强化招商再引进一批配套项目，形成汽车零部件配套产业集群 | 2021-2025 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 完成项目建设 |  |
| 42 | 华润水泥绿色建材产业园 | 建设3条年产瓷砖胶50万吨和超高性能混凝土专用材料（简称UHPC）30万吨生产线，配套建设1条大型骨料生产线，年产砂石300万吨 | 2021-2022 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 完成项目建设 |  |
| 43 | 永安市华罡精密耐磨铸件生产项目 | 占地面积80亩，项目分三期建设，建设标准化厂房、成品车间等设施，新建年产150万件精密耐磨铸件生产线 | 2020-2022 | 3.55 | 0.00 | 3.55 | 完成项目建设 |  |
| 44 | 永安市蒸压加气板生产项目 | 占地面积60亩，建设年产50万立方米蒸压加气板生产线，新建标准化厂房4幢、综合楼、宿舍楼及其配套设施 | 2021-2023 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 完成项目建设 |  |
| 45 | 永安市闽新钙业高活性氧化钙生产项目 | 建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及环保、安全配套设施，新建年产20万吨“麦尔兹”自动化环保石灰生产线 | 2021-2024 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 完成项目建设 |  |
| 46 | 永安市永庆森工新型复合板材生产项目 | 新建车间、仓库、锅炉房、烘干房及配套设施，新建年产10万立方米竹胶合板全自动智能生产线 | 2021-2023 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 完成项目建设 |  |
| 47 | 永安市嘉翔硅业扩建项目 | 对原窑炉进行扩建，新建年产3万吨白炭黑生产线，新建溶解、反应、换热、压滤、分散、烘干、仓储、包装等设备各1套及环保、安全配套设施 | 2021-2024 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 完成项目建设 |  |
| 48 | 永安市石塑地砖生产项目 | 占地面积约50亩，建设年产350万平方米PVC石塑地砖生产线 | 2021-2023 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 完成项目建设 |  |
| 49 | 永安市铝塑膜及净水剂生产项目 | 建设年产400万平方米铝塑膜生产线，新建厂房、仓库及配套设施 | 2021-2023 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 完成项目建设 |  |
| 50 | 永安市双华高碳石墨增碳剂生产项目 | 新建高碳石墨增碳剂生产线14条，年产高碳石墨增碳剂70万吨，新建生产厂房、仓库、办公楼、员工生活楼、研发综合楼及附属设施 | 2021-2022 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 完成项目建设 |  |
| 51 | 福建雅众车用铝合金及装配式构件生产项目 | 新建年产10万平方米车用铝合金生产线、厂房、办公楼及配套设施 | 2021-2024 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 完成项目建设 |  |
| 52 | 永安市金牛水泥生产智能化研发中心项目 | 建设研发中心办公楼及配套附属设施，购置新型水泥科研设备、智能化控制房数控设备、设备监控及安全防范系统等配套设备 | 2021-2024 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 完成项目建设 |  |
| 53 | 永安市宏安高活性石灰二期生产项目 | 建筑面积3万平方米,建设并流式双膛窑体、鼓风机房、煤磨厂房、破碎系统厂房等，建成年产20万吨新型高活性石灰生产线 | 2021-2022 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 完成项目建设 |  |
| 54 | 永安市瀚邦竹材综合利用循环生产项目 | 建筑面积6.25万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍及配套附属设施，建设年产20万立方米家俱板材生产线 | 2021-2023 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 完成项目建设 |  |
| 55 | 永安市愈创木酚系列产品生产项目 | 建设厂房、办公楼、宿舍及配套附属设施，建设年产1500吨愈创木酚生产线 | 2021-2023 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 完成项目建设 |  |
| 56 | 永安市有竹环保型竹家具生产项目 | 总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍及配套附属设施，建设年产3万件套环保型竹木家居生活用品生产线 | 2021-2023 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 完成项目建设 |  |
| 57 | 永安市福田化工改性型树脂胶粘剂生产项目 | 建设厂房、原料仓库、成品仓库及配套设施，建设1条年产2.5万吨改性型树脂胶粘剂生产线 | 2021-2022 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 完成项目建设 |  |
| 58 | 永安市建筑垃圾制砖厂 | 建设建筑废弃物原料堆场、再生建材生产线、再生集料库、透水混凝土生产线，再生骨料预拌砂浆生产线，再生环保砌砖生产线，购置混凝土泵车、罐车等 | 2021-2021 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 完成项目建设 |  |
| 59 | 永安市佳瑞新型环保墙体材料建设项目 | 新建2条内宽4.7-5.3米的烘干窑室，2条内宽4.7-5.3米的烘焙窑室，引进260部4.6-5.3米的窑车以及自动码还机、自动切条机、新型环保设备等 | 2020-2022 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 完成项目建设 |  |
| 60 | 福建兵工装备82G研发及规模化生产项目 | 开展82G项目研发，购置关键精加工设备，新建火工区作业及装配设施，满足年产20万发82G产品的生产能力 | 2021-2023 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 完成项目建设 |  |
| 61 | 福建兵工装备技改提升项目 | 对火工区工房进行工艺技术改造，建设面积约为4700平方米的半成品标准库房 | 2021-2022 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 完成项目建设 |  |
| 62 | 永安市高性能纺织材料生产项目 | 项目用地40亩，建筑面积1.8万平方米，建设年产6000吨纺织品加工生产线 | 2021-2023 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 完成项目建设 |  |
| 63 | 三明埔岭汽车工业园区中国重汽生产线智能化改造项目 | 对公司涂装、总装、焊装线进行升级改造 | 2021-2022 | 0.55 | 0.05 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 64 | 福建海峡科化乳化炸药生产线技改项目 | 建筑面积1460平方米，新增装药机、包装系统等配套设备，产能目标由1.2万吨提高到1.8万吨 | 2021-2021 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 完成项目建设 |  |
| 六、重大现代服务业建设项目（18项） | 160.18 | 14.28 | 142.10 |  |  |
| 1 | 韵达（永安）速递电子商务物流园项目 | 占地约3020亩，分三期建设。其中一期投资约6.99亿元，占地约466亩；二期投资6.06亿元，占地约404亩；三期投资约37.15亿元，占地约2150亩。规划开展快递、快运、仓储、电商、金融及大数据结算等六大业务板块，打造闽西北、粤北、赣南物联网中心 | 2020-2025 | 50.20 | 0.80 | 49.40 | 完成项目建设 |  |
| 2 | 闽中公铁联运物流基地建设项目 | 占地面积1840亩，修建铁路专用线，建设商品汽车物流中心、商品棉物流中心和中欧班列预留区、商品棉花交易中心、铁路货运集散中心、快递分拨中心、冷链物流、保税库及国际通关中心等及相关配套附属设施 | 2020-2026 | 20.00 | 1.20 | 15.00 | 完成快递配送区块、铁路港区块、铁路专用线建设，开展圳头洋竹林区块前期工作 |  |
| 3 | 福建永安市抗战文化公园 | 整体修缮吉山抗战遗址群；完善配套旅游基础设施；建设抗战纪念馆、抗战文化广场、抗战文化地标、抗战文化公园等一批有抗战文化元素的项目；打造北陵风景区（含春谷山房）森林康养基地；打造吉山美食一条街（美食园）；打造永安职专、吉山小学为音乐特色学校及研学基地；打造抗战文化爱国主义教育基地 | 2020-2024 | 15.00 | 1.00 | 14.00 | 基本完成项目建设 |  |
| 4 | 永安市上坪天斗康养小镇项目 | 规划总面积6881亩，建设集农业体验、休闲度假、健康养生、观光旅游、农产品商贸、餐饮住宿等多产业为一体的多功能生态养生田园综合体 | 2019-2025 | 10.70 | 2.70 | 8.00 | 完成项目建设 |  |
| 5 | 石墨小镇产城融合开发项目 | 占地面积约3.06平方千米，对贡川古镇进行保护性修缮和开发，及城镇基础设施改造提升 | 2020-2025 | 7.86 | 0.78 | 7.08 | 完成项目建设 |  |
| 6 | 桃源洞景区综合开发提升工程 | 项目开发面积约12.2平方千米，新建服务管理设施，停车场，广场及相关附属设施 | 2016-2025 | 5.78 | 2.78 | 3.00 | 完成项目建设 |  |
| 7 | 永安市加油站项目 | 在荣康路、文创园、贡川高速连接、飞桥各新建1座加油站 | 2019-2022 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 完成项目建设 |  |
| 8 | 永安市安贞堡4A级景区基础设施提升项目 | 建设安贞堡4A级景区游客服务中心、游客广场、停车场、景区景观及相关附属设施 | 2020-2024 | 3.20 | 0.05 | 3.15 | 完成项目建设 |  |
| 9 | 永安市农贸市场建设项目 | 新建五一桥市场面积约6800平方米，改造巴溪市场、燕南市场、燕西市场、新华市场4个农贸市场 | 2020-2023 | 2.58 | 0.05 | 2.53 | 完成项目建设 |  |
| 10 | 永安市佳云大型物流仓储项目 | 占地面积46.2亩，建筑面积约1.5万平方米，建设综合楼，冷藏冷链物流设施、车库、修理车间及配套附属设施等，购置大型牵引车、外挂车、冷藏车 | 2020-2022 | 2.20 | 0.60 | 1.60 | 完成项目建设 |  |
| 11 | 永安市稻鲜生社区微菜场项目 | 在全市每个大型社区安装5-7台智能无人生鲜柜，每个集中的行政村安装2-3台智能无人生鲜柜 | 2020-2023 | 2.00 | 0.60 | 1.40 | 完成项目建设 |  |
| 12 | 永安市阳光欢乐谷建设项目 | 总占地面积580亩，建设景区大门、停车场、小火车站台、小火车停车场、休闲餐吧、考古园、休闲亭、戏水池、服务管理用房及配套基础设施 | 2020-2022 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 完成项目建设 |  |
| 13 | 永安市红色旅游景区提升工程 | 建设安砂、罗坊、洪田等红色旅游景区相关配套设施 | 2019-2023 | 1.00 | 0.21 | 0.79 | 完成项目建设 |  |
| 14 | 中储棉（永安）二期项目 | 建设仓容7600吨棉花库房、设备库房及相关配套设施 | 2020-2021 | 0.16 | 0.01 | 0.15 | 完成项目建设 |  |
| 15 | 宝龙城市广场 | 占地约300亩，拟建5-8万平方米商业购物中心，打造区域首个体验型城市综合体，区域生活配套中心 | 2021-2025 | 25.00 | 2.30 | 22.70 | 力争完成项目建设 |  |
| 16 | 闽台（永安）文化创意产业园二期 | 总建筑面积61.25万平方米，建设樟形污水处理厂等基础设施；童庄地块、修竹小镇一期等地块开发；引进教育培训、森林康养等产业项目 | 2021-2025 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 完成项目建设 |  |
| 17 | 永安市乡村农产品冷链物流系统建设项目 | 建设以重点生产基地为核心，各镇、村联通的农产品仓储冷链流通系统 | 2021-2023 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 完成项目建设 |  |
| 18 | 永安市霞鹤天然公园提升改造项目 | 建设文体活动中心，垂钓比赛场所，竹排休闲、划艇比赛等水上体育项目设施等 | 2021-2025 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 七、重大社会事业建设项目（22项目） | 44.65 | 3.79 | 40.86 |  |  |
| 1 | 永安市总医院建设项目 | 总建筑面积17.6万平方米，新建门诊、急诊、医技大楼，内外科病房楼及配套附属设施 | 2020-2022 | 11.13 | 3.39 | 7.74 | 完成项目建设 |  |
| 2 | 永安市医疗补短板项目 | 建设燕东、燕西、燕北三个社区卫生服务中心；新建永安市中医医院、妇幼保健院、槐南卫生院，配备相应的设施设备 | 2020-2025 | 1.63 | 0.03 | 1.60 | 完成项目建设 |  |
| 3 | 永安市义务教育提升工程 | 新建东门小学教学综合楼，建筑面积4000平方米；新建西门小学教学综合楼，建筑面积4000平方米；新建贡川小学教学综合楼，建筑面积4000平方米；新建六中教学综合楼，建筑面积5000平方米；新建巴溪湾小学分校教学楼8000平方米 | 2020-2025 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 完成项目建设 |  |
| 4 | 永安市幼儿园扩容工程 | 新建大湖中心幼儿教学综合楼，建筑面积4000平方米；新建洪田幼儿教学综合楼，建筑面积4000平方米；新建曹远幼儿教学综合楼，建筑面积4000平方米；城投集团在城区新建7所幼儿园，总建筑面积35000平方米 | 2019-2025 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 完成项目建设 |  |
| 5 | 永安市高中教育提升工程 | 新建一中教学综合楼，建筑面积4000平方米；新建一中学生公寓，建筑面积6150平方米；新建三中高中部学生公寓，建筑面积4000平方米 | 2020-2023 | 0.60 | 0.10 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 6 | 福建水利电力职业技术学院产教融合提升工程 | 总建筑面积约9.7万平方米。新建图文信息实训中心、智慧水利产教融合实训基地、轨道交通产教融合智慧运维中心、培训中心、汽车产业学院实训基地、教学实训楼等教学设施；建设学生公寓2栋、学生食堂、禹兴园等配套设施，新增学位约4000个 | 2021-2025 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 完成项目建设 |  |
| 7 | 永安市城区教育补短板工程 | 新建文创园学校，建设面积20000平方米；新建燕南小学，建筑面积20000平方米；新建六中附小，建筑面积15000平方米 | 2021-2025 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 完成项目建设 |  |
| 8 | 永安市传染病防治体系建设项目 | 新建永安总医院传染病区；改造疾病预防控制中心PCR实验室；建设11所乡镇卫生院发热门诊 | 2021-2025 | 2.92 | 0.07 | 2.85 | 完成项目建设 |  |
| 9 | 永安市体育补短板工程 | 对全市体育设施提升改造，新建少体校综合训练馆，完成体育中心场地设施改造，新建莲花山体育旅游景区、全民健身中心、永安市体育综合体 | 2021-2025 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 完成项目建设 |  |
| 10 | 永安市公安局业务技术用房和警务技能训练用房建设项目 | 建设业务技术用房和执法办案中心2.35万平方米，警务技能训练用房等附属设施12885平方米 | 2021-2025 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 完成项目建设 |  |
| 11 | 永安市全域森林康养基地建设项目 | 规划总面积约1000公顷，建设以自行车生态公园、竹天下为主体的永安市医疗康复+疗养+养老的中国森林养生基地；完善永安天斗基地、玉带温泉基地、紫云山森林康养基地配套设施 | 2021-2025 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 完成项目建设 |  |
| 12 | 永安市肿瘤治疗中心建设项目 | 建筑面积约1.75万平方米，建设肿瘤病房大楼及配套基础设施 | 2021-2025 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 完成项目建设 |  |
| 13 | 永安市殡仪馆综合改造提升项目 | 建设永安市殡仪馆新馆,总建筑面积约9600平方米，开发175亩墓地，建设墓位约2.5万个，完善绿化、排水和道路等基础设施及相关配套的设施设备 | 2021-2023 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 完成项目建设 |  |
| 14 | 永安市城乡养老服务中心项目 | 总建筑面积约1.5万平方米，设置养老床位450张；在槐南镇西华片区新建农村区域养老服务中心，总建筑面积5000平方米，设置养老床位200张；同时完善配套基础设施 | 2021-2022 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 完成项目建设 |  |
| 15 | 三明市第二高级技工学校新校区二期工程 | 新建教学楼2幢，建筑面积1.1万平方米；学生公寓2幢，建筑面积1.45万平方米；食堂1幢，建筑面积5100平方米；人防地下室1个单元，建筑面积3500平方米 | 2021-2025 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 完成项目建设 |  |
| 16 | 永安市农村义务教育薄弱学校改造工程 | 新建大湖中心小学教学综合楼，建筑面积2500平方米；新建洪田中学教学综合楼，建筑面积3000平方米；新建第五中学教学综合楼，建筑面积3000平方米；新建民族中学宿舍楼，建筑面积1500平方米；新建九中附小教学楼，建筑面积3000平方米；整合槐南镇西华片四所小学，建设槐南第二中心小学，项目总建筑面积15000平方米，建设教学用房，教学辅助用房，生活辅助用房等 | 2022-2025 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 完成项目建设 |  |
| 17 | 永安市职专产教融合建设工程 | 新建产教融合实训基地8000平方米，实训设施8500平方米，教学设施6000平方米，学生生活设施7500平方米，增加学位1200个 | 2021-2025 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 完成项目建设 |  |
| 18 | 永安市消防救援训练中心暨南三龙（片区）保障基地 | 总用地面积3.24万平方米，布置包括标准体育场、体能技能训练设施、高空训练设施、深井救援训练设施、化工模拟装置等；总建筑面积1.32万平方米，新建执勤用房、办公楼、训练馆、训练塔、执勤公寓楼，室外停车位20个 | 2024-2025 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 完成项目建设 |  |
| 19 | 永安市精神卫生综合能力提升项目 | 建设业务用房1.2万平方米，设置床位300张，采购设备设施 | 2022-2025 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 完成项目建设 |  |
| 20 | 中共永安市委党校行政学校工程建设项目 | 占地面积约10712平方米，建设教学楼、综合楼、附属楼及相关配套设施 | 2021-2022 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 21 | 永安市龙头国家湿地公园保护与恢复项目 | 湿地公园基础设施建设及提升改造 | 2021-2025 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 完成项目建设 |  |
| 22 | 永安市数字文化馆建设及场馆提升改造工程 | 建设数字文化馆；场馆设施设备提升改造，建设古韵风格文化馆 | 2022-2023 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 完成项目建设 |  |